## Лист1
График производства работ по восстановлению благоустройства c временной схемы на постоянную схему 2026 году ПАО Т+
№ | Наименование адреса | № разр. | Дата офомления | Адм. Район | Сет. Район | Характер вскрытия | Сроки производства работ |  | Подрядчик
[7 empty] | Дата начала | Дата окончания
1 | Калининградская 4-6 | 1490 | 2025-04-17 | куйбышевский | 1 | внутр. проезд | 2026-05-25 | 2026-05-31 | ООО "НПФ "21 век"
2 | Кишеневская 15-17 | 1479 | 2025-04-17 | куйбышевский | 1 | внутр. проезд | 2026-05-25 | 2026-05-31 | ООО "НПФ "21 век"
3 | Кишеневская 7 | 1493 | 2025-04-17 | куйбышевский | 1 | внутр. проезд | 2026-05-25 | 2026-05-31 | ООО "НПФ "21 век"
4 | Молодежный переулок 22 | 1497 | 2025-04-17 | куйбышевский | 1 | внутр. проезд | 2026-05-25 | 2026-05-31 | ООО "НПФ "21 век"
5 | Средне-Садовая 42 | 1492 | 2025-04-17 | промышленный | 5 | газон | 2026-05-04 | 2026-05-10 | ООО "РСУ-94"
6 | Проспект Кирова 193 | 1452 | 2025-04-17 | кировский | 2 | тротуар | 2026-05-25 | 2026-05-31 | ООО "ТОР"
7 | Заводское шоссе 29 к 33 | 1609 | 2025-04-24 | промышленный | 2 | тротуар | 2026-05-11 | 2026-05-17 | ООО "НПФ "21 век"
8 | Рыльская 36 | 1622 | 2025-04-24 | промышленный | 2 | проезжая часть | 2026-05-11 | 2026-05-17 | ООО "НПФ "21 век"
9 | Скляренко 17 | 1611 | 2025-04-24 | октябрьский | 4 | внутр. проезд | 2026-04-27 | 2026-05-03 | ООО "НПФ "21 век"
10 | Ташкентская 144 | 1686 | 2025-05-05 | кировский | 5 | газон | 2026-04-15 | 2026-05-31 | рем служба
11 | Московское шоссе 294 | 1687 | 2025-05-05 | промышленный | 5 | тротуар | 2026-05-04 | 2026-05-10 | ООО "РСУ-94"
12 | Фасадная 1 | 1833 | 2025-05-13 | куйбышевский | 1 | газон | 2026-04-15 | 2026-05-31 | рем служба
13 | Пугачевский тракт 37 | 1848 | 2025-05-14 | куйбышевский | 1 | внутр. проезд | 2026-05-25 | 2026-05-31 | ООО "НПФ "21 век"
14 | Калининградская 52 | 1867 | 2025-05-15 | куйбышевский | 1 | внутр. проезд | 2026-05-25 | 2026-05-31 | ООО "НПФ "21 век"
15 | Енисейская 55 | 1916 | 2025-05-19 | кировский | 5 | проезжая часть | 2026-04-13 | 2026-04-19 | ООО "РСУ-94"
16 | Свободы 200 | 1991 | 2025-05-23 | кировский | 5 | проезжая часть | 2026-05-11 | 2026-05-17 | ООО "НПФ "21 век"
17 | Железной Дивизии 13 | 2010 | 2025-05-23 | промышленный | 2 | внутр. проезд | 2026-05-11 | 2026-05-17 | ООО "ТОР"
18 | Молодежный переулок 20А | 2115 | 2025-06-02 | куйбышевский | 1 | газон | 2026-05-25 | 2026-05-31 | ООО "НПФ "21 век"
19 | Калининградская 24-28 | 2169 | 2025-06-04 | куйбышевский | 1 | внутр. проезд | 2026-05-25 | 2026-05-31 | ООО "НПФ "21 век"
20 | Ставропольская 153 | 2181 | 2025-06-05 | кировский | 5 | внутр. проезд | 2026-04-13 | 2026-04-19 | ООО "РСУ-94"
21 | Пугачевский тракт 59 | 2179 | 2025-06-05 | куйбышевский | 1 | газон | 2026-04-15 | 2026-05-31 | рем служба
22 | Карла Маркса 471 | 2283 | 2025-06-16 | кировский | 5 | газон | 2026-04-15 | 2026-05-31 | рем служба
23 | Ново Вокзальная 59 | 2279 | 2025-06-16 | промышленный | 5 | тротуар | 2026-05-04 | 2026-05-10 | ООО "РСУ-94"
24 | Стара Загора 197 | 2298 | 2025-06-16 | кировский | 5 | тротуар | 2026-04-13 | 2026-04-19 | ООО "РСУ-94"
25 | Ерошевского 15 | 2331 | 2025-06-17 | октябрьский | 4 | внутр. проезд | 2026-04-27 | 2026-05-03 | ООО "НПФ "21 век"
26 | Переулок Корсунский 14 | 2333 | 2025-06-17 | промышленный | Неведров | тротуар | 2026-05-11 | 2026-05-17 | ООО "НПФ "21 век"
27 | Проспект Металлургов 81 | 2352 | 2025-06-19 | кировский | 5 | плитка | 2026-05-11 | 2026-05-17 | ООО "НПФ "21 век"
28 | Московское шоссе 12 | 2382 | 2025-06-20 | октябрьский | 4 | газон | 2026-04-27 | 2026-05-03 | ООО "НПФ "21 век"
29 | Ново Вокзальная 112Б | 2392 | 2025-06-23 | промышленный | 5 | тротуар | 2026-05-04 | 2026-05-10 | ООО "РСУ-94"
30 | Ново Садовая 192Б | 2440 | 2025-06-24 | промышленный | 4 | газон | 2026-05-11 | 2026-05-17 | ООО "НПФ "21 век"
31 | Победы 95 | 2484 | 2025-06-27 | промышленный | 2 | внутр. проезд | 2026-05-11 | 2026-05-17 | ООО "ТОР"
32 | Кирова 51Б | 2492 | 2025-06-27 | промышленный | 2 | внутр. проезд | 2026-05-11 | 2026-05-17 | ООО "ТОР"
33 | Партизанская 167 | 2489 | 2025-06-27 | советский | 4 | внутр. проезд | 2026-05-04 | 2026-05-10 | ООО "ТОР"
34 | 22 Партсъезда 186 | 2639 | 2025-07-01 | промышленный | 4 | внутр. проезд | 2026-05-11 | 2026-05-17 | ООО "НПФ "21 век"
35 | Кирова 329 | 2676 | 2025-07-01 | кировский | 5 | тротуар | 2026-04-13 | 2026-04-19 | ООО "РСУ-94"
36 | Дальневосточная 27А | 2535 | 2025-07-01 | кировский | 2 | газон | 2026-04-15 | 2026-05-31 | рем служба
37 | Дальневосточная 33А | 2536 | 2025-07-01 | кировский | 2 | тротуар | 2026-05-11 | 2026-05-17 | ООО "НПФ "21 век"
38 | Елизарова 5 | 2548 | 2025-07-01 | кировский | 2 | тротуар | 2026-05-11 | 2026-05-17 | ООО "НПФ "21 век"
39 | Заводское шоссе 32А | 2550 | 2025-07-01 | советский | 2 | тротуар | 2026-05-11 | 2026-05-17 | ООО "НПФ "21 век"
40 | Земеца 7 | 2551 | 2025-07-01 | промышленный | 2 | тротуар | 2026-05-11 | 2026-05-17 | ООО "НПФ "21 век"
41 | Кирова 32 | 2560 | 2025-07-01 | промышленный | 2 | внутр. проезд | 2026-05-11 | 2026-05-17 | ООО "НПФ "21 век"
42 | Ново Садовая 295 | 2578 | 2025-07-01 | октябрьский | 4 | внутр. проезд | 2026-04-27 | 2026-05-03 | ООО "НПФ "21 век"
43 | Советской Армии 278 | 2512 | 2025-07-01 | октябрьский | 4 | внутр. проезд | 2026-04-27 | 2026-05-03 | ООО "НПФ "21 век"
44 | Ставропольская 86 | 2516 | 2025-07-01 | промышленный | 5 | внутр. проезд | 2026-05-04 | 2026-05-10 | ООО "РСУ-94"
45 | Стационарный переулок 3 | 2517 | 2025-07-01 | промышленный | 2 | тротуар | 2026-05-11 | 2026-05-17 | ООО "НПФ "21 век"
46 | Хасановская 19 | 2605 | 2025-07-01 | куйбышевский | 1 | тротуар | 2026-05-25 | 2026-05-31 | ООО "НПФ "21 век"
47 | Молодежная 13 | 2730 | 2025-07-03 | промышленный | 5 | внутр. проезд | 2026-05-04 | 2026-05-10 | ООО "РСУ-94"
48 | Губанова 8 | 2805 | 2025-07-08 | промышленный | 5 | тротуар | 2026-05-04 | 2026-05-10 | ООО "РСУ-94"
49 | Промышленности 281 | 2782 | 2025-07-08 | советский | 2 | газон | 2026-04-15 | 2026-05-31 | рем служба
50 | Часовая 8 | 2850 | 2025-07-11 | октябрьский | 4 | внутр. проезд | 2026-04-27 | 2026-05-03 | ООО "НПФ "21 век"
51 | Гагарина 171 | 2903 | 2025-07-16 | советский | 2 | газон | 2026-04-15 | 2026-05-31 | рем служба
52 | Некрасовская 19 | 2944 | 2025-07-21 | самарский | 1 | проезжая часть | 2026-04-13 | 2026-04-19 | ООО "НПФ "21 век"
53 | Воронежская 258 | 3002 | 2025-07-23 | промышленный | 5 | тротуар | 2026-05-04 | 2026-05-10 | ООО "РСУ-94"
54 | Стара Загора 299 | 3026 | 2025-07-24 | кировский | СОЮЗ | тротуар | 2026-04-13 | 2026-04-19 | ООО "РСУ-94"
55 | Панова 42 | 3048 | 2025-07-25 | октябрьский | Волготрубдеталь | тротуар | 2026-04-13 | 2026-04-19 | ООО "ТОР"
56 | Панова 38А | 3049 | 2025-07-25 | октябрьский | Волготрубдеталь | тротуар | 2026-04-13 | 2026-04-19 | ООО "ТОР"
57 | Московское шоссе 298/Зои Космодемьянской 20А | 3063 | 2025-07-28 | промышленный | 5 | тротуар | 2026-05-11 | 2026-05-17 | ООО "РСУ-94"
58 | Кишеневская 7 | 3104 | 2025-07-29 | куйбышевский | 1 | внутр. проезд | 2026-05-25 | 2026-05-31 | ООО "НПФ "21 век"
59 | Рижская 7В | 3105 | 2025-07-29 | куйбышевский | 1 | тротуар | 2026-05-25 | 2026-05-31 | ООО "НПФ "21 век"
60 | Карла Маркса 463 | 3113 | 2025-07-30 | кировский | 5 | газон | 2026-04-15 | 2026-05-31 | рем служба
61 | Волгина 119 | 4544 | 2025-10-16 | железнодорожный | 4 | внутр. проезд | 2026-04-13 | 2026-04-19 | ООО "ТОР"
62 | Литвинова 300 | 3147 | 2025-08-01 | кировский | 5 | газон | 2026-04-13 | 2026-04-19 | ООО "РСУ-94"
63 | Магистральная 161 | 3163 | 2025-08-04 | кировский | 5 | газон | 2026-04-13 | 2026-04-19 | ООО "РСУ-94"
64 | Гая 36 | 3177 | 2025-08-04 | октябрьский | 4 | внутр. проезд | 2026-04-27 | 2026-05-03 | ООО "НПФ "21 век"
65 | Кирова 129/Корсунский переулок | 3197 | 2025-08-05 | промышленный | 2 | внутр. проезд | 2026-05-11 | 2026-05-17 | ООО "НПФ "21 век"
66 | Аэродромная 40 | 3216 | 2025-08-06 | железнодорожный | 4 | внутр. проезд | 2026-04-13 | 2026-04-19 | ООО "ТОР"
67 | Литвинова 295 | 3239 | 2025-08-07 | кировский | 5 | газон | 2026-04-13 | 2026-04-19 | ООО "РСУ-94"
68 | Мяги 15А | 3312 | 2025-08-12 | железнодорожный | 4 | внутр. проезд | 2026-04-13 | 2026-04-19 | ООО "ТОР"
69 | Нагорная 33 | 3297 | 2025-08-12 | промышленный | 5 | газон | 2026-04-15 | 2026-05-31 | рем служба
70 | Партизанская 60 | 3310 | 2025-08-12 | железнодорожный | 4 | внутр. проезд | 2026-04-13 | 2026-04-19 | ООО "ТОР"
71 | Никитинская 92 | 3319 | 2025-08-13 | ленинский | 1 | проезжая часть | 2026-04-20 | 2026-04-26 | ООО "НПФ "21 век"
72 | Ново Вокзальная 108 | 3328 | 2025-08-13 | промышленный | 5 | газон | 2026-04-15 | 2026-05-31 | рем служба
73 | Часовая 6 | 3341 | 2025-08-14 | октябрьский | Волготрубдеталь | тротуар | 2026-04-27 | 2026-05-03 | ООО "НПФ "21 век"
74 | Панова 38 | 3343 | 2025-08-14 | октябрьский | Волготрубдеталь | внутр. проезд | 2026-04-13 | 2026-04-19 | ООО "ТОР"
75 | Медицинская 4 | 3395 | 2025-08-18 | куйбышевский | 1 | внутр. проезд | 2026-05-25 | 2026-05-31 | ООО "НПФ "21 век"
76 | Зеленая 20 | 3396 | 2025-08-18 | куйбышевский | 1 | газон | 2026-04-15 | 2026-05-31 | рем служба
77 | Пугачевский тракт 74 | 3398 | 2025-08-18 | куйбышевский | 1 | газон | 2026-04-15 | 2026-05-31 | рем служба
78 | Гаражная 9 | 3378 | 2025-08-18 | октябрьский | 4 | газон | 2026-04-27 | 2026-05-03 | ООО "НПФ "21 век"
79 | Дзержинского 13 | 3405 | 2025-08-18 | железнодорожный | 4 | внутр. проезд | 2026-04-13 | 2026-04-19 | ООО "ТОР"
80 | Советской Армии 98А | 3380 | 2025-08-18 | советский | 4 | внутр. проезд | 2026-05-04 | 2026-05-10 | ООО "ТОР"
81 | Металлистов 36 | 3431 | 2025-08-19 | кировский | 5 | внутр. проезд | 2026-04-13 | 2026-04-19 | ООО "РСУ-94"
82 | Карла Маркса 290 | 3443 | 2025-08-19 | промышленный | 5 | тротуар | 2026-05-11 | 2026-05-17 | ООО "РСУ-94"
83 | Бакинская 38 | 3423 | 2025-08-19 | куйбышевский | 1 | газон | 2026-05-25 | 2026-05-31 | ООО "НПФ "21 век"
84 | Калининградская 50 | 3425 | 2025-08-19 | куйбышевский | 1 | внутр. проезд | 2026-05-25 | 2026-05-31 | ООО "НПФ "21 век"
85 | Московское шоссе 10 | 3450 | 2025-08-20 | октябрьский | 4 | тротуар | 2026-04-27 | 2026-05-03 | ООО "НПФ "21 век"
86 | Московское шоссе 12 | 3451 | 2025-08-20 | октябрьский | 4 | газон | 2026-04-27 | 2026-05-03 | ООО "НПФ "21 век"
87 | Солнечная 26Б | 3452 | 2025-08-20 | промышленный | 5 | тротуар | 2026-05-11 | 2026-05-17 | ООО "НПФ "21 век"
88 | Ново Вокзальная 143А | 3459 | 2025-08-21 | промышленный | 5 | газон | 2026-04-15 | 2026-05-31 | рем служба
89 | Юбилейная 35 | 3510 | 2025-08-25 | кировский | 5 | внутр. проезд | 2026-04-13 | 2026-04-19 | ООО "РСУ-94"
90 | Кирова 395 | 3521 | 2025-08-25 | кировский | 5 | внутр. проезд | 2026-04-13 | 2026-04-19 | ООО "РСУ-94"
91 | Заводское шоссе 29А | 3503 | 2025-08-25 | промышленный | 2 | тротуар | 2026-05-11 | 2026-05-17 | ООО "НПФ "21 век"
92 | Воронежская 206 | 3506 | 2025-08-25 | промышленный | 5 | тротуар | 2026-05-11 | 2026-05-17 | ООО "РСУ-94"
93 | Печерская 34 | 3501 | 2025-08-25 | октябрьский | 4 | внутр. проезд | 2026-04-13 | 2026-04-19 | ООО "ТОР"
94 | Медицинская 4А | 3545 | 2025-08-26 | куйбышевский | 1 | внутр. проезд | 2026-05-25 | 2026-05-31 | ООО "НПФ "21 век"
95 | Кишеневская 3-5 | 3544 | 2025-08-26 | куйбышевский | 1 | внутр. проезд | 2026-05-25 | 2026-05-31 | ООО "НПФ "21 век"
96 | Нефтяников 4А | 3543 | 2025-08-26 | куйбышевский | 1 | внутр. проезд | 2026-05-25 | 2026-05-31 | ООО "НПФ "21 век"
97 | Воронежская 244-246 | 3555 | 2025-08-27 | промышленный | 5 | внутр. проезд | 2026-05-11 | 2026-05-17 | ООО "РСУ-94"
98 | Калининградская 50 | 3573 | 2025-08-28 | куйбышевский | 1 | внутр. проезд | 2026-05-25 | 2026-05-31 | ООО "НПФ "21 век"
99 | Фасадная 11 | 3576 | 2025-08-28 | куйбышевский | 1 | тротуар | 2026-05-25 | 2026-05-31 | ООО "НПФ "21 век"
100 | Калининградская 26 | 3577 | 2025-08-28 | куйбышевский | 1 | газон | 2026-05-25 | 2026-05-31 | ООО "НПФ "21 век"
101 | Партизанская 122 | 4747 | 2025-10-27 | железнодорожный | 4 | внутр. проезд | 2026-04-13 | 2026-04-19 | ООО "ТОР"
102 | Нефтяников 8 | 3579 | 2025-08-28 | куйбышевский | 1 | внутр. проезд | 2026-05-25 | 2026-05-31 | ООО "НПФ "21 век"
103 | Перекопская 15 | 3588 | 2025-08-28 | советский | 2 | внутр. проезд | 2026-05-04 | 2026-05-10 | ООО "ТОР"
104 | Стара Загора 29 | 3571 | 2025-08-28 | советский | 4 | тротуар | 2026-05-18 | 2026-05-24 | ООО "НПФ "21 век"
105 | Фасадная 1А | 3575 | 2025-08-28 | куйбышевский | 1 | проезжая часть | 2026-05-25 | 2026-05-31 | ООО "НПФ "21 век"
106 | Молодежная 8 | 3607 | 2025-08-29 | промышленный | 5 | внутр. проезд | 2026-05-11 | 2026-05-17 | ООО "РСУ-94"
107 | Димитрова 24 | 3641 | 2025-09-01 | кировский | 5 | внутр. проезд | 2026-04-13 | 2026-04-19 | ООО "РСУ-94"
108 | Зеленая 12 | 3626 | 2025-09-01 | куйбышевский | 1 | газон | 2026-04-15 | 2026-05-31 | рем служба
109 | Нефтяников 10А | 3627 | 2025-09-01 | куйбышевский | 1 | внутр. проезд | 2026-05-25 | 2026-05-31 | ООО "НПФ "21 век"
110 | Юных Пионеров 61 | 3624 | 2025-09-01 | промышленный | 5 | тротуар | 2026-05-11 | 2026-05-17 | ООО "РСУ-94"
111 | Переулок Строителей 9 | 3628 | 2025-09-01 | советский | 4 | внутр. проезд | 2026-05-04 | 2026-05-10 | ООО "ТОР"
112 | 3-й проезд 55 | 3667 | 2025-09-02 | октябрьский | 4 | внутр. проезд | 2026-04-13 | 2026-04-19 | ООО "ТОР"
113 | Ялтинская 2А | 3666 | 2025-09-02 | октябрьский | 4 | внутр. проезд | 2026-04-13 | 2026-04-19 | ООО "ТОР"
114 | Торговый переулок 26А | 3676 | 2025-09-03 | куйбышевский | 1 | внутр. проезд | 2026-05-25 | 2026-05-31 | ООО "НПФ "21 век"
115 | Аэродромная 1 | 5231 | 2025-11-27 | железнодорожный | 4 | внутр. проезд | 2026-04-13 | 2026-04-19 | ООО "ТОР"
116 | Калининградская 50 | 3691 | 2025-09-04 | куйбышевский | 1 | внутр. проезд | 2026-05-25 | 2026-05-31 | ООО "НПФ "21 век"
117 | Фасадная 18 | 3692 | 2025-09-04 | куйбышевский | 1 | газон | 2026-04-15 | 2026-05-31 | рем служба
118 | Фасадная 11 | 3693 | 2025-09-04 | куйбышевский | 1 | внутр. проезд | 2026-05-25 | 2026-05-31 | ООО "НПФ "21 век"
119 | Аэродромная 40 | 3733 | 2025-09-05 | железнодорожный | 4 | газон | 2026-04-13 | 2026-04-19 | ООО "ТОР"
120 | Зубчаниновское шоссе 118 | 3714 | 2025-09-05 | кировский | 5 | газон | 2026-04-15 | 2026-05-31 | рем служба
121 | Зубчаниновское шоссе 163 | 3715 | 2025-09-05 | кировский | 5 | газон | 2026-04-15 | 2026-05-31 | рем служба
122 | Долотный переулок 24 | 3718 | 2025-09-05 | куйбышевский | 1 | газон | 2026-04-15 | 2026-05-31 | рем служба
123 | Нефтяников 45 | 3712 | 2025-09-05 | куйбышевский | 1 | внутр. проезд | 2026-05-25 | 2026-05-31 | ООО "НПФ "21 век"
124 | Демократическая 1А | 3713 | 2025-09-05 | промышленный | 5 | внутр. проезд | 2026-05-11 | 2026-05-17 | ООО "РСУ-94"
125 | Панова 38А | 3730 | 2025-09-05 | октябрьский | 4 | тротуар | 2026-04-13 | 2026-04-19 | ООО "ТОР"
126 | Партизанская 165 | 3735 | 2025-09-05 | советский | 4 | тротуар | 2026-05-04 | 2026-05-10 | ООО "ТОР"
127 | Панова 42 | 3727 | 2025-09-05 | октябрьский | 4 | тротуар | 2026-04-13 | 2026-04-19 | ООО "ТОР"
128 | Подшипниковая 15 | 3736 | 2025-09-05 | октябрьский | 4 | внутр. проезд | 2026-04-27 | 2026-05-03 | ООО "НПФ "21 век"
129 | Карла Маркса 372 | 3742 | 2025-09-08 | кировский | 5 | тротуар | 2026-04-13 | 2026-04-19 | ООО "РСУ-94"
130 | Солнечная 37А | 3743 | 2025-09-08 | промышленный | 5 | внутр. проезд | 2026-05-11 | 2026-05-17 | ООО "РСУ-94"
131 | Гастелло 12 | 3792 | 2025-09-10 | октябрьский | 4 | газон | 2026-04-27 | 2026-05-03 | ООО "НПФ "21 век"
132 | Ново Вокзальная 63 | 3786 | 2025-09-10 | промышленный | 5 | тротуар | 2026-05-11 | 2026-05-17 | ООО "РСУ-94"
133 | Партизанская 192-192А | 3793 | 2025-09-10 | советский | 4 | тротуар | 2026-05-04 | 2026-05-10 | ООО "ТОР"
134 | Владимирская 46А | 3806 | 2025-09-11 | ленинский | 1 | тротуар | 2026-04-20 | 2026-04-26 | ООО "НПФ "21 век"
135 | Строителей 15 | 3803 | 2025-09-11 | кировский | 5 | тротуар | 2026-04-13 | 2026-04-19 | ООО "РСУ-94"
136 | Хасановская 12 | 3801 | 2025-09-11 | куйбышевский | 1 | газон | 2026-04-15 | 2026-05-31 | рем служба
137 | Владимирская 46 | 3805 | 2025-09-11 | ленинский | 1 | газон | 2026-04-20 | 2026-04-26 | ООО "НПФ "21 век"
138 | Авроры 175 | 4721 | 2025-10-24 | советский | 4 | газон | 2026-05-11 | 2026-05-17 | ООО "НПФ "21 век"
139 | Карла Маркса 185А | 3804 | 2025-09-11 | октябрьский | 4 | газон | 2026-04-27 | 2026-05-03 | ООО "НПФ "21 век"
140 | Владимирская 46 | 3843 | 2025-09-12 | ленинский | 1 | газон | 2026-04-20 | 2026-04-26 | ООО "НПФ "21 век"
141 | Физкультурная 3 | 3847 | 2025-09-12 | советский | 2 | газон | 2026-05-04 | 2026-05-10 | ООО "ТОР"
142 | Авроры 108 | 3876 | 2025-09-15 | железнодорожный | 4 | газон | 2026-04-20 | 2026-04-26 | ООО "ТОР"
143 | Авроры 117А | 3873 | 2025-09-15 | советский | 4 | газон | 2026-05-04 | 2026-05-10 | ООО "ТОР"
144 | Свободы 129 | 3875 | 2025-09-15 | кировский | 2 | тротуар | 2026-05-25 | 2026-05-31 | ООО "ТОР"
145 | Мориса Тореза 105А | 3855 | 2025-09-15 | советский | 4 | внутр. проезд | 2026-05-11 | 2026-05-17 | ООО "НПФ "21 век"
146 | Мориса Тореза 149 | 3878 | 2025-09-15 | советский | 4 | тротуар | 2026-05-04 | 2026-05-10 | ООО "ТОР"
147 | Ново Садовая 216 | 3852 | 2025-09-15 | промышленный | 4 | внутр. проезд | 2026-05-11 | 2026-05-17 | ООО "НПФ "21 век"
148 | 1-й Безымянный переулок 20 | 3858 | 2025-09-15 | советский | 2 | тротуар | 2026-05-04 | 2026-05-10 | ООО "ТОР"
149 | Партизанская 167 | 3872 | 2025-09-15 | советский | 4 | тротуар | 2026-05-04 | 2026-05-10 | ООО "ТОР"
150 | Футболистов 1А | 3877 | 2025-09-15 | советский | 4 | тротуар | 2026-05-04 | 2026-05-10 | ООО "ТОР"
151 | Кирова 385А | 3914 | 2025-09-16 | кировский | 5 | газон | 2026-04-13 | 2026-04-19 | ООО "РСУ-94"
152 | Краснодонская 18 | 3923 | 2025-09-16 | промышленный | 2 | плитка | 2026-05-11 | 2026-05-17 | ООО "НПФ "21 век"
153 | Серноводская 156 | 3915 | 2025-09-16 | кировский | 5 | проезжая часть | 2026-04-13 | 2026-04-19 | ООО "РСУ-94"
154 | Антонова Овсеенко 2 | 3933 | 2025-09-17 | советский | 4 | внутр. проезд | 2026-05-11 | 2026-05-17 | ООО "НПФ "21 век"
155 | Булкина 80 | 3934 | 2025-09-17 | советский | 4 | внутр. проезд | 2026-05-11 | 2026-05-17 | ООО "НПФ "21 век"
156 | Гагарина 76 | 3937 | 2025-09-17 | советский | 4 | тротуар | 2026-05-04 | 2026-05-10 | ООО "ТОР"
157 | Алма Атинская 30 | 3943 | 2025-09-17 | кировский | 5 | тротуар | 2026-04-13 | 2026-04-19 | ООО "РСУ-94"
158 | Карбышева 66 | 3935 | 2025-09-17 | советский | 4 | внутр. проезд | 2026-05-11 | 2026-05-17 | ООО "НПФ "21 век"
159 | Юбилейная 58Б | 4454 | 2025-10-13 | кировский | 5 | газон | 2026-04-15 | 2026-05-31 | рем служба
160 | Мичурина 143 | 3931 | 2025-09-17 | октябрьский | 4 | внутр. проезд | 2026-04-27 | 2026-05-03 | ООО "НПФ "21 век"
161 | Карла Маркса 290 | 3924 | 2025-09-17 | промышленный | 5 | газон | 2026-05-11 | 2026-05-17 | ООО "РСУ-94"
162 | Стара Загора 125 | 3944 | 2025-09-17 | промышленный | 5 | газон | 2026-04-15 | 2026-05-31 | рем служба
163 | Свободы 88 | 3945 | 2025-09-17 | промышленный | 5 | внутр. проезд | 2026-05-11 | 2026-05-17 | ООО "РСУ-94"
164 | Литвинова 302 | 3782 | 2025-09-18 | кировский | 5 | проезжая часть |  |  | КВАЗАР
165 | Кирова 321 | 3954 | 2025-09-18 | кировский | 5 | газон | 2026-04-13 | 2026-04-19 | ООО "РСУ-94"
166 | Медицинская 4 | 3991 | 2025-09-19 | куйбышевский | 1 | внутр. проезд | 2026-05-25 | 2026-05-31 | ООО "НПФ "21 век"
167 | Пугачевский тракт 8 | 3992 | 2025-09-19 | куйбышевский | 1 | газон | 2026-04-15 | 2026-05-31 | рем служба
168 | Мориса Тореза 36А | 3997 | 2025-09-19 | железнодорожный | 4 | тротуар | 2026-04-27 | 2026-05-03 | ООО "НПФ "21 век"
169 | Солнечная 47 | 3955 | 2025-09-19 | промышленный | 5 | газон | 2026-05-11 | 2026-05-17 | ООО "РСУ-94"
170 | Кирова 26Б | 3995 | 2025-09-19 | промышленный | 2 | газон | 2026-04-27 | 2026-05-03 | ООО "ТОР"
171 | Ново Вокзальный тупик 21А | 3999 | 2025-09-19 | промышленный | 5 | газон | 2026-04-15 | 2026-05-31 | рем служба
172 | Свободы 14 | 3994 | 2025-09-19 | советский | 2 | тротуар | 2026-05-04 | 2026-05-10 | ООО "ТОР"
173 | Стара Загора 31 | 3996 | 2025-09-19 | советский | 4 | газон | 2026-05-18 | 2026-05-24 | ООО "НПФ "21 век"
174 | Волгина 93 | 4021 | 2025-09-22 | железнодорожный | 4 | тротуар | 2026-04-20 | 2026-04-26 | ООО "ТОР"
175 | Магистральная 129 | 4018 | 2025-09-22 | кировский | 5 | газон | 2026-04-13 | 2026-04-19 | ООО "РСУ-94"
176 | Ерошевского 15 | 4034 | 2025-09-22 | октябрьский | 4 | внутр. проезд | 2026-04-27 | 2026-05-03 | ООО "НПФ "21 век"
177 | Мичурина 125 | 4019 | 2025-09-22 | октябрьский | 4 | тротуар | 2026-04-27 | 2026-05-03 | ООО "НПФ "21 век"
178 | Ташкентская 222 | 4023 | 2025-09-22 | промышленный | 5 | тротуар | 2026-05-11 | 2026-05-17 | ООО "РСУ-94"
179 | Ташкентская 230 | 4025 | 2025-09-22 | промышленный | 5 | газон | 2026-05-11 | 2026-05-17 | ООО "РСУ-94"
180 | Свободы 16 | 4009 | 2025-09-22 | советский | 2 | внутр. проезд | 2026-05-04 | 2026-05-10 | ООО "ТОР"
181 | Ставропольская 59А | 4024 | 2025-09-22 | промышленный | 5 | внутр. проезд | 2026-05-11 | 2026-05-17 | ООО "РСУ-94"
182 | Азовская 72А | 4071 | 2025-09-23 | кировский | 5 | газон | 2026-04-13 | 2026-04-19 | ООО "РСУ-94"
183 | Московская 2 лит.3 | 4063 | 2025-09-23 | ленинский | 1 | газон | 2026-04-27 | 2026-05-03 | ООО "ТОР"
184 | Буянова 105 | 4067 | 2025-09-23 | ленинский | 1 | газон | 2026-04-20 | 2026-04-26 | ООО "НПФ "21 век"
185 | Гагарина 82 | 4070 | 2025-09-23 | советский | 4 | тротуар | 2026-05-04 | 2026-05-10 | ООО "ТОР"
186 | Нефтяников 12 | 4065 | 2025-09-23 | куйбышевский | 1 | внутр. проезд | 2026-05-25 | 2026-05-31 | ООО "НПФ "21 век"
187 | Теннисная 12А | 4041 | 2025-09-23 | промышленный | 2 | внутр. проезд | 2026-05-11 | 2026-05-17 | ООО "НПФ "21 век"
188 | Ново Вокзальный тупик 14А | 4072 | 2025-09-23 | промышленный | 5 | тротуар | 2026-05-11 | 2026-05-17 | ООО "РСУ-94"
189 | Фасадная 9А | 4064 | 2025-09-23 | куйбышевский | 1 | внутр. проезд | 2026-05-25 | 2026-05-31 | ООО "НПФ "21 век"
190 | Мориса Тореза 143 | 4081 | 2025-09-24 | советский | 4 | проезжая часть | 2026-05-04 | 2026-05-10 | ООО "ТОР"
191 | Серноводская 77 | 4079 | 2025-09-24 | кировский | 5 | внутр. проезд | 2026-04-15 | 2026-05-31 | рем служба
192 | Магистральная 129 | 4088 | 2025-09-25 | кировский | 5 | газон | 2026-04-13 | 2026-04-19 | ООО "РСУ-94"
193 | Димитрова 19 | 4089 | 2025-09-25 | кировский | 5 | внутр. проезд | 2026-04-13 | 2026-04-19 | ООО "РСУ-94"
194 | Гагарина 78 | 4092 | 2025-09-25 | советский | 4 | газон | 2026-05-04 | 2026-05-10 | ООО "ТОР"
195 | Карла Маркса 163 | 4100 | 2025-09-25 | октябрьский | 1 | тротуар | 2026-04-27 | 2026-05-03 | ООО "НПФ "21 век"
196 | Калинина 22А | 4101 | 2025-09-25 | промышленный | 5 | газон | 2026-05-11 | 2026-05-17 | ООО "РСУ-94"
197 | Матросова 76А | 4103 | 2025-09-25 | промышленный | 5 | внутр. проезд | 2026-05-11 | 2026-05-17 | ООО "РСУ-94"
198 | Стара Загора 151А | 4102 | 2025-09-25 | промышленный | 5 | внутр. проезд | 2026-05-11 | 2026-05-17 | ООО "РСУ-94"
199 | Балаковская 16 | 4129 | 2025-09-26 | советский | 4 | тротуар | 2026-05-04 | 2026-05-10 | ООО "ТОР"
200 | Металлургов 84 | 4132 | 2025-09-26 | кировский | 5 | тротуар | 2026-04-13 | 2026-04-19 | ООО "РСУ-94"
201 | Масленникова 29 | 4119 | 2025-09-26 | октябрьский | 4 | внутр. проезд | 2026-05-04 | 2026-05-10 | ООО "НПФ "21 век"
202 | Мяги 24А-22 | 4121 | 2025-09-26 | железнодорожный | 4 | внутр. проезд | 2026-04-27 | 2026-05-03 | ООО "НПФ "21 век"
203 | Ново Вокзальная 15А | 4125 | 2025-09-26 | промышленный | 2 | проезжая часть | 2026-05-11 | 2026-05-17 | ООО "НПФ "21 век"
204 | Ново Вокзальный тупик 11 | 4131 | 2025-09-26 | промышленный | 5 | тротуар | 2026-05-11 | 2026-05-17 | ООО "РСУ-94"
205 | Свободы 16 | 4126 | 2025-09-26 | советский | 2 | внутр. проезд | 2026-05-04 | 2026-05-10 | ООО "ТОР"
206 | 22 Партсъезда 47 | 4134 | 2025-09-29 | промышленный | 5 | внутр. проезд | 2026-05-11 | 2026-05-17 | ООО "РСУ-94"
207 | Московское шоссе 105 | 4135 | 2025-09-29 | промышленный | 5 | тротуар | 2026-05-11 | 2026-05-17 | ООО "РСУ-94"
208 | Кирова 320А | 4154 | 2025-09-29 | промышленный | 5 | внутр. проезд | 2026-05-11 | 2026-05-17 | ООО "РСУ-94"
209 | Матросова 21 | 4155 | 2025-09-29 | промышленный | 5 | газон | 2026-04-15 | 2026-05-31 | рем служба
210 | Победы 91 | 4141 | 2025-09-29 | советский | 2 | внутр. проезд | 2026-05-04 | 2026-05-10 | ООО "ТОР"
211 | Физкультурная 27 | 4142 | 2025-09-29 | советский | 2 | внутр. проезд | 2026-05-04 | 2026-05-10 | ООО "ТОР"
212 | Физкультурная 29 | 4143 | 2025-09-29 | советский | 2 | газон | 2026-05-04 | 2026-05-10 | ООО "ТОР"
213 | Волгина 97 | 4184 | 2025-09-30 | железнодорожный | 4 | газон | 2026-04-20 | 2026-04-26 | ООО "ТОР"
214 | Гагарина 121 | 4186 | 2025-09-30 | советский | 4 | тротуар | 2026-05-04 | 2026-05-10 | ООО "ТОР"
215 | Карла Маркса 163 | 4176 | 2025-09-30 | октябрьский | 1 | газон | 2026-05-04 | 2026-05-10 | ООО "НПФ "21 век"
216 | Мориса Тореза 13 | 4187 | 2025-09-30 | железнодорожный | 4 | газон | 2026-04-20 | 2026-04-26 | ООО "ТОР"
217 | Мориса Тореза 29 | 4188 | 2025-09-30 | железнодорожный | 4 | внутр. проезд | 2026-04-27 | 2026-05-03 | ООО "НПФ "21 век"
218 | Панова 30 | 4170 | 2025-09-30 | октябрьский | 4 | внутр. проезд | 2026-04-13 | 2026-04-19 | ООО "ТОР"
219 | Панова 36 | 4182 | 2025-09-30 | октябрьский | 4 | внутр. проезд | 2026-04-13 | 2026-04-19 | ООО "ТОР"
220 | Переулок Костромской 9 | 4201 | 2025-09-30 | промышленный | 2 | тротуар | 2026-05-11 | 2026-05-17 | ООО "НПФ "21 век"
221 | Физкультурная 126 | 4207 | 2025-10-01 | кировский | 2 | внутр. проезд | 2026-05-25 | 2026-05-31 | ООО "ТОР"
222 | Черемшанская 139А | 4213 | 2025-10-01 | кировский | 5 | внутр. проезд | 2026-04-13 | 2026-04-19 | ООО "РСУ-94"
223 | Кирова 229 | 4215 | 2025-10-01 | кировский | 5 | газон | 2026-04-13 | 2026-04-19 | ООО "РСУ-94"
224 | Аэродромная 18 | 5310 | 2025-12-02 | железнодорожный | 4 | внутр. проезд | 2026-04-20 | 2026-04-26 | ООО "ТОР"
225 | Демократическая 20 | 4214 | 2025-10-01 | промышленный | 5 | внутр. проезд | 2026-05-11 | 2026-05-17 | ООО "РСУ-94"
226 | Переулок Канатный 5А | 4225 | 2025-10-02 | советский | 4 | внутр. проезд | 2026-05-11 | 2026-05-17 | ООО "НПФ "21 век"
227 | Стара Загора 41 | 4220 | 2025-10-02 | советский | 5 | газон | 2026-04-15 | 2026-05-31 | рем служба
228 | Стара Загора 43А | 4234 | 2025-10-02 | советский | 5 | газон | 2026-04-15 | 2026-05-31 | рем служба
229 | Антонова Овсеенко 95 | 4254 | 2025-10-03 | советский | 2 | внутр. проезд | 2026-05-04 | 2026-05-10 | ООО "ТОР"
230 | Курортная 3 | 4253 | 2025-10-03 | октябрьский | 4 | внутр. проезд | 2026-04-13 | 2026-04-19 | ООО "ТОР"
231 | Гагарина 58 | 4364 | 2025-10-09 | октябрьский | 4 | внутр. проезд | 2026-04-13 | 2026-04-19 | ООО "ТОР"
232 | Стара Загора 58 | 4259 | 2025-10-03 | промышленный | 5 | внутр. проезд | 2026-05-11 | 2026-05-17 | ООО "РСУ-94"
233 | Свободы 192 | 4247 | 2025-10-03 | кировский | 5 | проезжая часть | 2026-04-13 | 2026-04-19 | ООО "РСУ-94"
234 | Партизанская 110 | 4257 | 2025-10-03 | железнодорожный | 4 | тротуар | 2026-04-20 | 2026-04-26 | ООО "ТОР"
235 | Энтузиастов 27 | 4258 | 2025-10-03 | советский | 4 | тротуар | 2026-05-04 | 2026-05-10 | ООО "ТОР"
236 | Волгина 124 | 4292 | 2025-10-06 | железнодорожный | 4 | внутр. проезд | 2026-04-20 | 2026-04-26 | ООО "ТОР"
237 | Самолетная 117А | 4270 | 2025-10-06 | кировский | 5 | внутр. проезд | 2026-04-13 | 2026-04-19 | ООО "РСУ-94"
238 | Севастопольская 36-40 | 4272 | 2025-10-06 | кировский | 2 | внутр. проезд | 2026-05-25 | 2026-05-31 | ООО "ТОР"
239 | Карбышева 67 | 4293 | 2025-10-06 | советский | 4 | тротуар | 2026-05-11 | 2026-05-17 | ООО "НПФ "21 век"
240 | Гая 32 | 3120 | 2025-07-30 | октябрьский | 4 | внутр. проезд | 2026-04-13 | 2026-04-19 | ООО "ТОР"
241 | Масленникова 45 | 4286 | 2025-10-06 | октябрьский | 1 | газон | 2026-05-04 | 2026-05-10 | ООО "НПФ "21 век"
242 | Краснодонская 34 | 4265 | 2025-10-06 | промышленный | 2 | газон | 2026-04-27 | 2026-05-03 | ООО "ТОР"
243 | Фадеева 50 | 4269 | 2025-10-06 | промышленный | 5 | внутр. проезд | 2026-05-11 | 2026-05-17 | ООО "РСУ-94"
244 | Краснодонская 34 | 4273 | 2025-10-06 | промышленный | 2 | тротуар | 2026-04-27 | 2026-05-03 | ООО "ТОР"
245 | Кирова 42 | 4274 | 2025-10-06 | промышленный | 2 | газон | 2026-04-27 | 2026-05-03 | ООО "ТОР"
246 | Воронежская 14 | 4276 | 2025-10-06 | промышленный | 2 | газон | 2026-04-27 | 2026-05-03 | ООО "ТОР"
247 | Антонова Овсеенко 93А | 4263 | 2025-10-06 | советский | 2 | внутр. проезд | 2026-05-04 | 2026-05-10 | ООО "ТОР"
248 | Георгия Ратнера 3 | 4264 | 2025-10-06 | советский | 2 | газон | 2026-05-04 | 2026-05-10 | ООО "ТОР"
249 | Физкультурная 27 | 4275 | 2025-10-06 | советский | 2 | тротуар | 2026-05-04 | 2026-05-10 | ООО "ТОР"
250 | Щигровский переулок 8 | 4277 | 2025-10-06 | промышленный | 2 | газон | 2026-04-27 | 2026-05-03 | ООО "ТОР"
251 | Волгина 120-Аэродромная 39 | 4321 | 2025-10-07 | железнодорожный | 4 | тротуар | 2026-04-20 | 2026-04-26 | ООО "ТОР"
252 | Бакинская 38 | 4326 | 2025-10-07 | куйбышевский | 1 | внутр. проезд | 2026-05-25 | 2026-05-31 | ООО "НПФ "21 век"
253 | Кирова 191 | 4339 | 2025-10-07 | кировский | 2 | газон | 2026-05-25 | 2026-05-31 | ООО "ТОР"
254 | Кирова 98 | 4340 | 2025-10-07 | кировский | 2 | тротуар | 2026-05-25 | 2026-05-31 | ООО "ТОР"
255 | Кишеневская 7 | 4325 | 2025-10-07 | куйбышевский | 1 | внутр. проезд | 2026-05-25 | 2026-05-31 | ООО "НПФ "21 век"
256 | Масленникова 33 | 4284 | 2025-10-07 | октябрьский | 4 | внутр. проезд | 2026-05-04 | 2026-05-10 | ООО "НПФ "21 век"
257 | Стара Загора 143 | 4335 | 2025-10-07 | промышленный | 5 | тротуар | 2026-05-11 | 2026-05-17 | ООО "РСУ-94"
258 | Воронежская 258 | 4336 | 2025-10-07 | промышленный | 5 | тротуар | 2026-05-11 | 2026-05-17 | ООО "РСУ-94"
259 | Ново Вокзальная 187 | 4337 | 2025-10-07 | промышленный | 5 | внутр. проезд | 2026-05-18 | 2026-05-24 | ООО "РСУ-94"
260 | Партизанская 138 | 4323 | 2025-10-07 | железнодорожный | 4 | тротуар | 2026-04-20 | 2026-04-26 | ООО "ТОР"
261 | Ратнера 23 | 4334 | 2025-10-07 | советский | 2 | газон | 2026-05-04 | 2026-05-10 | ООО "ТОР"
262 | 22 Партсъезда 40А | 4338 | 2025-10-07 | советский | 2 | газон | 2026-05-04 | 2026-05-10 | ООО "ТОР"
263 | Алма Атинская 12 | 4351 | 2025-10-08 | кировский | 5 | газон | 2026-04-13 | 2026-04-19 | ООО "РСУ-94"
264 | Кирова 237А | 4353 | 2025-10-08 | кировский | 5 | внутр. проезд | 2026-04-13 | 2026-04-19 | ООО "РСУ-94"
265 | Краснодонская 34 | 4344 | 2025-10-08 | промышленный | 2 | газон | 2026-04-27 | 2026-05-03 | ООО "ТОР"
266 | Нагорная 17 | 4345 | 2025-10-08 | промышленный | 5 | газон | 2026-04-15 | 2026-05-31 | рем служба
267 | Матросова 21 | 4346 | 2025-10-08 | промышленный | 5 | газон | 2026-05-18 | 2026-05-24 | ООО "РСУ-94"
268 | Фадеева 58А | 4352 | 2025-10-08 | промышленный | 5 | внутр. проезд | 2026-05-18 | 2026-05-24 | ООО "РСУ-94"
269 | Авроры 110 | 4362 | 2025-10-09 | железнодорожный | 4 | тротуар | 2026-04-20 | 2026-04-26 | ООО "ТОР"
270 | Волгина 138 | 4363 | 2025-10-09 | железнодорожный | 4 | тротуар | 2026-04-20 | 2026-04-26 | ООО "ТОР"
271 | Металлистов 19 | 4367 | 2025-10-09 | кировский | 2 | газон | 2026-05-25 | 2026-05-31 | ООО "ТОР"
272 | Физкультурная 128 | 4368 | 2025-10-09 | кировский | 2 | газон | 2026-05-25 | 2026-05-31 | ООО "ТОР"
273 | Советская 10 | 4369 | 2025-10-09 | кировский | 2 | тротуар | 2026-05-25 | 2026-05-31 | ООО "ТОР"
274 | Мелекесская 95 | 4385 | 2025-10-09 | кировский | 5 | газон | 2026-04-15 | 2026-05-31 | рем служба
275 | Литвинова 332 | 4386 | 2025-10-09 | кировский | 5 | газон | 2026-04-15 | 2026-05-31 | рем служба
276 | Ново Вокзальная 122 | 4966 | 2025-11-10 | кировский | 5 | газон | 2026-04-15 | 2026-05-31 | рем служба
277 | Кольцевая 102 | 4359 | 2025-10-09 | октябрьский | 4 | внутр. проезд | 2026-05-04 | 2026-05-10 | ООО "НПФ "21 век"
278 | Мориса Тореза 103 | 4388 | 2025-10-09 | советский | 4 | тротуар | 2026-05-11 | 2026-05-17 | ООО "НПФ "21 век"
279 | Промышленности 176 | 4365 | 2025-10-09 | советский | 4 | внутр. проезд | 2026-05-11 | 2026-05-17 | ООО "НПФ "21 век"
280 | Днепровская 2 | 4366 | 2025-10-09 | советский | 2 | газон | 2026-05-04 | 2026-05-10 | ООО "ТОР"
281 | Карла Маркса 126 | 4415 | 2025-10-10 | железнодорожный | 1 | газон | 2026-04-27 | 2026-05-03 | ООО "НПФ "21 век"
282 | Минская 27 | 4420 | 2025-10-10 | кировский | 5 | внутр. проезд | 2026-04-20 | 2026-04-26 | ООО "РСУ-94"
283 | Серноводская 67 | 4423 | 2025-10-10 | кировский | 5 | газон | 2026-04-15 | 2026-05-31 | рем служба
284 | Елизарова 23А | 4425 | 2025-10-10 | кировский | 2 | газон | 2026-05-11 | 2026-05-17 | ООО "НПФ "21 век"
285 | Егорова 12 | 4401 | 2025-10-10 | куйбышевский | 1 | газон | 2026-04-15 | 2026-05-31 | рем служба
286 | Медицинская 6А | 4402 | 2025-10-10 | куйбышевский | 1 | внутр. проезд | 2026-05-25 | 2026-05-31 | ООО "НПФ "21 век"
287 | Луначарского 60 | 4416 | 2025-10-10 | октябрьский | 1 | газон | 2026-05-04 | 2026-05-10 | ООО "НПФ "21 век"
288 | Ставропольская 55А | 4418 | 2025-10-10 | промышленный | 5 | проезжая часть | 2026-05-18 | 2026-05-24 | ООО "РСУ-94"
289 | Ставропольская 53 | 4419 | 2025-10-10 | промышленный | 5 | проезжая часть | 2026-05-18 | 2026-05-24 | ООО "РСУ-94"
290 | Ратнера 21 | 4424 | 2025-10-10 | советский | 2 | тротуар | 2026-05-04 | 2026-05-10 | ООО "ТОР"
291 | Запорожская 45 | 4426 | 2025-10-10 | советский | 2 | газон | 2026-05-04 | 2026-05-10 | ООО "ТОР"
292 | Красноармейская 141А | 4451 | 2025-10-13 | железнодорожный | 1 | внутр. проезд | 2026-04-27 | 2026-05-03 | ООО "НПФ "21 век"
293 | Спортивная 1 | 4453 | 2025-10-13 | железнодорожный | 1 | газон | 2026-04-27 | 2026-05-03 | ООО "НПФ "21 век"
294 | Литвинова 326 | 4444 | 2025-10-13 | кировский | 5 | газон | 2026-04-15 | 2026-05-31 | рем служба
295 | Гая 32-34 | 3819 | 2025-09-11 | октябрьский | 4 | тротуар | 2026-04-13 | 2026-04-19 | ООО "ТОР"
296 | Карла Маркса 471 | 4455 | 2025-10-13 | кировский | 5 | газон | 2026-04-15 | 2026-05-31 | рем служба
297 | Днепровский проезд 1 | 4456 | 2025-10-13 | кировский | 5 | газон | 2026-04-15 | 2026-05-31 | рем служба
298 | Чернореченская 18 | 4452 | 2025-10-13 | ленинский | 1 | внутр. проезд | 2026-04-20 | 2026-04-26 | ООО "НПФ "21 век"
299 | Краснодонская 37 | 4441 | 2025-10-13 | промышленный | 2 | газон | 2026-04-27 | 2026-05-03 | ООО "ТОР"
300 | Краснодонская 43 | 4439 | 2025-10-13 | промышленный | 2 | газон | 2026-04-27 | 2026-05-03 | ООО "ТОР"
301 | Масленникова 31 | 4427 | 2025-10-13 | октябрьский | 4 | внутр. проезд | 2026-05-04 | 2026-05-10 | ООО "НПФ "21 век"
302 | Воронежская 23Б | 4435 | 2025-10-13 | промышленный | 2 | внутр. проезд | 2026-04-27 | 2026-05-03 | ООО "ТОР"
303 | Вятская 15 | 4437 | 2025-10-13 | промышленный | 2 | тротуар | 2026-04-27 | 2026-05-03 | ООО "ТОР"
304 | Переулок Рыночный 3А | 4436 | 2025-10-13 | советский | 2 | внутр. проезд | 2026-05-04 | 2026-05-10 | ООО "ТОР"
305 | Советской Армии 5 | 4442 | 2025-10-13 | советский | 2 | тротуар | 2026-04-15 | 2026-05-31 | рем служба
306 | Промышленности 277 | 4438 | 2025-10-13 | советский | 2 | газон | 2026-05-11 | 2026-05-17 | ООО "НПФ "21 век"
307 | Свободы 67 | 4440 | 2025-10-13 | советский | 2 | внутр. проезд | 2026-05-04 | 2026-05-10 | ООО "ТОР"
308 | Физкультурная 118 | 4443 | 2025-10-13 | кировский | 2 | газон | 2026-05-25 | 2026-05-31 | ООО "ТОР"
309 | 22 Партсъезда 188 | 4494 | 2025-10-14 | промышленный | 4 | внутр. проезд | 2026-05-11 | 2026-05-17 | ООО "НПФ "21 век"
310 | Дальневосточная 27А | 4479 | 2025-10-14 | кировский | 2 | газон | 2026-04-15 | 2026-05-31 | рем служба
311 | Литвинова 336 | 4499 | 2025-10-14 | кировский | 5 | газон | 2026-04-20 | 2026-04-26 | ООО "РСУ-94"
312 | Енисейская 24 | 4495 | 2025-10-14 | кировский | 5 | тротуар | 2026-04-20 | 2026-04-26 | ООО "РСУ-94"
313 | Гагарина 60 | 4490 | 2025-10-14 | октябрьский | 4 | внутр. проезд | 2026-05-04 | 2026-05-10 | ООО "НПФ "21 век"
314 | 5 Просека 103 | 4480 | 2025-10-14 | октябрьский | 5 | проезжая часть | 2026-05-25 | 2026-05-31 | ООО "РСУ-94"
315 | 5 Просека 104Б | 4481 | 2025-10-14 | октябрьский | 5 | тротуар | 2026-05-25 | 2026-05-31 | ООО "РСУ-94"
316 | Московское шоссе 6 - Артиллерийская 36 | 4486 | 2025-10-14 | октябрьский | 1 | тротуар | 2026-05-04 | 2026-05-10 | ООО "НПФ "21 век"
317 | Молодогвардейская 122 | 4483 | 2025-10-14 | самарский | 1 | внутр. проезд | 2026-04-13 | 2026-04-19 | ООО "НПФ "21 век"
318 | Мориса Тореза 63 | 4491 | 2025-10-14 | железнодорожный | 4 | внутр. проезд | 2026-04-20 | 2026-04-26 | ООО "ТОР"
319 | Победы 81 | 4478 | 2025-10-14 | советский | 2 | внутр. проезд | 2026-05-11 | 2026-05-17 | ООО "ТОР"
320 | Ленинградская 84Б | 4485 | 2025-10-14 | самарский | 1 | внутр. проезд | 2026-04-13 | 2026-04-19 | ООО "НПФ "21 век"
321 | Свободы 69 | 4498 | 2025-10-14 | советский | 2 | внутр. проезд | 2026-05-11 | 2026-05-17 | ООО "ТОР"
322 | Советской Армии 231 | 4492 | 2025-10-14 | октябрьский | 4 | газон | 2026-05-04 | 2026-05-10 | ООО "НПФ "21 век"
323 | Советской Армии 233 | 4493 | 2025-10-14 | октябрьский | 4 | внутр. проезд | 2026-05-04 | 2026-05-10 | ООО "НПФ "21 век"
324 | Гагарина 129 | 4515 | 2025-10-15 | советский | 4 | тротуар | 2026-05-11 | 2026-05-17 | ООО "ТОР"
325 | Черемшанская 206А | 4501 | 2025-10-15 | кировский | 5 | газон | 2026-04-15 | 2026-05-31 | рем служба
326 | Металлургов 11 | 5292 | 2025-12-01 | кировский | 5 | газон | 2026-04-15 | 2026-05-31 | рем служба
327 | Воеводина 4 | 4517 | 2025-10-15 | кировский | 5 | внутр. проезд | 2026-04-20 | 2026-04-26 | ООО "РСУ-94"
328 | Владимирская 46 | 4506 | 2025-10-15 | ленинский | 1 | внутр. проезд | 2026-04-20 | 2026-04-26 | ООО "НПФ "21 век"
329 | Ново Садовая 289 | 4514 | 2025-10-15 | октябрьский | 4 | внутр. проезд | 2026-05-04 | 2026-05-10 | ООО "НПФ "21 век"
330 | Максима Горького 117 | 4507 | 2025-10-15 | самарский | 1 | тротуар | 2026-04-13 | 2026-04-19 | ООО "НПФ "21 век"
331 | Советской Армии 74 | 4516 | 2025-10-15 | советский | 4 | внутр. проезд | 2026-05-11 | 2026-05-17 | ООО "НПФ "21 век"
332 | Победы 90А | 4505 | 2025-10-15 | советский | 2 | внутр. проезд | 2026-05-11 | 2026-05-17 | ООО "ТОР"
333 | Физкультурная 86 | 4512 | 2025-10-15 | советский | 2 | внутр. проезд | 2026-05-11 | 2026-05-17 | ООО "ТОР"
334 | Юных Пионеров 142 | 5417 | 2025-12-09 | кировский | 5 | газон | 2026-04-15 | 2026-05-31 | рем служба
335 | Булкина 80 | 4543 | 2025-10-16 | советский | 4 | внутр. проезд | 2026-05-11 | 2026-05-17 | ООО "НПФ "21 век"
336 | Победы 133 | 4535 | 2025-10-16 | кировский | 2 | внутр. проезд | 2026-05-11 | 2026-05-17 | ООО "НПФ "21 век"
337 | Елизарова 23А | 4547 | 2025-10-16 | кировский | 2 | проезжая часть | 2026-05-11 | 2026-05-17 | ООО "НПФ "21 век"
338 | Ново Садовая 299 | 4542 | 2025-10-16 | октябрьский | 4 | тротуар | 2026-05-04 | 2026-05-10 | ООО "НПФ "21 век"
339 | Куйбышева 79 | 4525 | 2025-10-16 | самарский | 1 | тротуар | 2026-04-13 | 2026-04-19 | ООО "НПФ "21 век"
340 | Печерская 18 | 4545 | 2025-10-16 | октябрьский | 4 | газон | 2026-04-13 | 2026-04-19 | ООО "ТОР"
341 | Физкультурная 76 | 4530 | 2025-10-16 | советский | 2 | внутр. проезд | 2026-05-11 | 2026-05-17 | ООО "ТОР"
342 | Строителей 10 | 5486 | 2025-12-12 | кировский | 5 | газон | 2026-04-15 | 2026-05-31 | рем служба
343 | Дальневосточная 25 | 4569 | 2025-10-17 | кировский | 2 | газон | 2026-04-15 | 2026-05-31 | рем служба
344 | Литвинова 334 | 4574 | 2025-10-17 | кировский | 5 | внутр. проезд | 2026-04-20 | 2026-04-26 | ООО "РСУ-94"
345 | Кирова 46 | 4565 | 2025-10-17 | промышленный | 2 | газон | 2026-04-27 | 2026-05-03 | ООО "ТОР"
346 | Мориса Тореза 29 | 4577 | 2025-10-17 | железнодорожный | 4 | внутр. проезд | 2026-04-27 | 2026-05-03 | ООО "НПФ "21 век"
347 | Матросова 86Б | 4562 | 2025-10-17 | промышленный | 5 | газон | 2026-05-18 | 2026-05-24 | ООО "РСУ-94"
348 | Кирова 70 | 4564 | 2025-10-17 | промышленный | 2 | газон | 2026-04-27 | 2026-05-03 | ООО "ТОР"
349 | Каховская 12 | 4567 | 2025-10-17 | промышленный | 2 | внутр. проезд | 2026-05-11 | 2026-05-17 | ООО "НПФ "21 век"
350 | Димитрова 90 | 4575 | 2025-10-17 | промышленный | 5 | тротуар | 2026-05-18 | 2026-05-24 | ООО "РСУ-94"
351 | Садовый проезд 21А | 4566 | 2025-10-17 | советский | 2 | газон | 2026-05-11 | 2026-05-17 | ООО "НПФ "21 век"
352 | Партизанская 196 | 4578 | 2025-10-17 | советский | 4 | тротуар | 2026-05-11 | 2026-05-17 | ООО "ТОР"
353 | Революционная 129 | 4576 | 2025-10-17 | железнодорожный | 4 | тротуар | 2026-04-27 | 2026-05-03 | ООО "НПФ "21 век"
354 | Советской Армии 19 | 4568 | 2025-10-17 | советский | 2 | газон | 2026-04-15 | 2026-05-31 | рем служба
355 | Тухачевского 231 | 4579 | 2025-10-17 | железнодорожный | 4 | тротуар | 2026-04-20 | 2026-04-26 | ООО "ТОР"
356 | Елизарова 5 | 4583 | 2025-10-20 | кировский | 2 | проезжая часть | 2026-05-11 | 2026-05-17 | ООО "НПФ "21 век"
357 | Енисейская 22 | 4586 | 2025-10-20 | кировский | 5 | газон | 2026-04-20 | 2026-04-26 | ООО "РСУ-94"
358 | Металлургов 80 | 4588 | 2025-10-20 | кировский | 5 | газон | 2026-04-15 | 2026-05-31 | рем служба
359 | Дальневосточная 23А | 4593 | 2025-10-20 | кировский | 2 | внутр. проезд | 2026-04-20 | 2026-04-26 | ООО "РСУ-94"
360 | Пугачевская 19А | 4597 | 2025-10-20 | кировский | 2 | газон | 2026-05-25 | 2026-05-31 | ООО "ТОР"
361 | Металлургов 9 | 4600 | 2025-10-20 | кировский | 2 | газон | 2026-05-25 | 2026-05-31 | ООО "ТОР"
362 | Металлистов 64 | 4603 | 2025-10-20 | кировский | 5 | тротуар | 2026-04-20 | 2026-04-26 | ООО "РСУ-94"
363 | Коломенский переулок 5 | 4604 | 2025-10-20 | кировский | 5 | внутр. проезд | 2026-04-20 | 2026-04-26 | ООО "РСУ-94"
364 | Фрунзе 157 | 4608 | 2025-10-20 | ленинский | 1 | внутр. проезд | 2026-04-20 | 2026-04-26 | ООО "НПФ "21 век"
365 | Молдавская 16 | 4607 | 2025-10-20 | куйбышевский | 1 | внутр. проезд | 2026-05-25 | 2026-05-31 | ООО "НПФ "21 век"
366 | Управленческий тупик 5 | 4584 | 2025-10-20 | промышленный | 2 | газон | 2026-05-11 | 2026-05-17 | ООО "НПФ "21 век"
367 | Московское шоссе 278 | 4585 | 2025-10-20 | промышленный | 5 | внутр. проезд | 2026-05-18 | 2026-05-24 | ООО "РСУ-94"
368 | Кирова 60 | 4591 | 2025-10-20 | промышленный | 2 | тротуар | 2026-05-11 | 2026-05-17 | ООО "НПФ "21 век"
369 | Кирова 56А | 4592 | 2025-10-20 | промышленный | 2 | тротуар | 2026-05-11 | 2026-05-17 | ООО "НПФ "21 век"
370 | Калинина 10А | 4594 | 2025-10-20 | промышленный | 2 | тротуар | 2026-04-27 | 2026-05-03 | ООО "ТОР"
371 | Советской Армии 5 | 4595 | 2025-10-20 | советский | 2 | тротуар | 2026-04-15 | 2026-05-31 | рем служба
372 | Переулок Сарапульский 40 | 4590 | 2025-10-20 | советский | 2 | внутр. проезд | 2026-05-11 | 2026-05-17 | ООО "ТОР"
373 | Красных Коммунаров 18 | 4596 | 2025-10-20 | советский | 2 | тротуар | 2026-05-11 | 2026-05-17 | ООО "ТОР"
374 | Запорожская 41 | 4598 | 2025-10-20 | советский | 2 | проезжая часть | 2026-05-11 | 2026-05-17 | ООО "ТОР"
375 | Физкультурная 72 | 4599 | 2025-10-20 | советский | 2 | тротуар | 2026-05-11 | 2026-05-17 | ООО "ТОР"
376 | Промышленности 291 | 4601 | 2025-10-20 | советский | 2 | газон | 2026-04-15 | 2026-05-31 | рем служба
377 | 1-й Безымянный переулок 17 | 4652 | 2025-10-21 | советский | 2 | внутр. проезд | 2026-05-11 | 2026-05-17 | ООО "ТОР"
378 | Победы 168А | 4628 | 2025-10-21 | кировский | СОЮЗ | газон | 2026-05-18 | 2026-05-24 | ООО "НПФ "21 век"
379 | Черемшанская 145 | 4629 | 2025-10-21 | кировский | СОЮЗ | тротуар | 2026-04-20 | 2026-04-26 | ООО "РСУ-94"
380 | Калинина 2 | 4638 | 2025-10-21 | промышленный | 2 | внутр. проезд | 2026-04-27 | 2026-05-03 | ООО "ТОР"
381 | Братьев Коростелевых 81 | 4645 | 2025-10-21 | ленинский | 1 | внутр. проезд | 2026-04-20 | 2026-04-26 | ООО "НПФ "21 век"
382 | Ерошевского 78 | 4632 | 2025-10-21 | октябрьский | 4 | внутр. проезд | 2026-04-13 | 2026-04-19 | ООО "ТОР"
383 | Ново Садовая 273 | 4630 | 2025-10-21 | октябрьский | 4 | внутр. проезд | 2026-05-04 | 2026-05-10 | ООО "НПФ "21 век"
384 | Панова 44 | 4631 | 2025-10-21 | октябрьский | 4 | внутр. проезд | 2026-04-13 | 2026-04-19 | ООО "ТОР"
385 | Ново Вокзальная 24 | 4627 | 2025-10-21 | промышленный | 5 | внутр. проезд | 2026-05-18 | 2026-05-24 | ООО "РСУ-94"
386 | Кишеневская 6 | 5070 | 2025-11-14 | куйбышевский | 1 | газон | 2026-04-15 | 2026-05-31 | рем служба
387 | Галактионовская 52 | 4642 | 2025-10-21 | самарский | 1 | тротуар | 2026-04-13 | 2026-04-19 | ООО "НПФ "21 век"
388 | Степана Разина 80 | 4643 | 2025-10-21 | самарский | 1 | тротуар | 2026-04-13 | 2026-04-19 | ООО "НПФ "21 век"
389 | Галактионовская 30 | 4644 | 2025-10-21 | самарский | 1 | внутр. проезд | 2026-04-13 | 2026-04-19 | ООО "НПФ "21 век"
390 | Максима Горького 115-117 | 4646 | 2025-10-21 | самарский | 1 | внутр. проезд | 2026-04-13 | 2026-04-19 | ООО "НПФ "21 век"
391 | Партизанская 150 | 4635 | 2025-10-21 | железнодорожный | 4 | внутр. проезд | 2026-04-20 | 2026-04-26 | ООО "ТОР"
392 | Партизанская 70 | 4626 | 2025-10-21 | железнодорожный | 4 | внутр. проезд | 2026-04-27 | 2026-05-03 | ООО "НПФ "21 век"
393 | Красных Коммунаров 24 | 4637 | 2025-10-21 | советский | 2 | внутр. проезд | 2026-05-11 | 2026-05-17 | ООО "ТОР"
394 | Советской Армии 119 | 4625 | 2025-10-21 | советский | 4 | внутр. проезд | 2026-05-18 | 2026-05-24 | ООО "НПФ "21 век"
395 | Советской Армии 232-236 | 4636 | 2025-10-21 | октябрьский | 4 | газон | 2026-05-04 | 2026-05-10 | ООО "НПФ "21 век"
396 | Солнечная 3 | 4633 | 2025-10-21 | промышленный | 4 | внутр. проезд | 2026-05-18 | 2026-05-24 | ООО "НПФ "21 век"
397 | Часовая 5 | 4634 | 2025-10-21 | октябрьский | 4 | внутр. проезд | 2026-05-04 | 2026-05-10 | ООО "НПФ "21 век"
398 | Блюхера 16 | 4663 | 2025-10-22 | советский | 4 | газон | 2026-05-18 | 2026-05-24 | ООО "НПФ "21 век"
399 | Балтийская 8 | 4667 | 2025-10-22 | кировский | 5 | газон | 2026-04-15 | 2026-05-31 | рем служба
400 | Самарская 138 | 4659 | 2025-10-22 | ленинский | 1 | проезжая часть | 2026-04-20 | 2026-04-26 | ООО "НПФ "21 век"
401 | Максима Горького 65 | 4660 | 2025-10-22 | самарский | 1 | внутр. проезд | 2026-04-13 | 2026-04-19 | ООО "НПФ "21 век"
402 | Ленина 14А | 4655 | 2025-10-22 | октябрьский | 4 | плитка | 2026-05-04 | 2026-05-10 | ООО "НПФ "21 век"
403 | Луначарского 44 | 4661 | 2025-10-22 | октябрьский | 4 | газон | 2026-05-04 | 2026-05-10 | ООО "НПФ "21 век"
404 | Митирева 14Б | 4665 | 2025-10-22 | октябрьский | 4 | внутр. проезд | 2026-05-04 | 2026-05-10 | ООО "НПФ "21 век"
405 | Мичурина 125А | 4662 | 2025-10-22 | октябрьский | 4 | газон | 2026-05-04 | 2026-05-10 | ООО "НПФ "21 век"
406 | Победы 100 | 4654 | 2025-10-22 | промышленный | 2 | внутр. проезд | 2026-04-27 | 2026-05-03 | ООО "ТОР"
407 | Ставропольская 57А | 4668 | 2025-10-22 | промышленный | 5 | внутр. проезд | 2026-05-18 | 2026-05-24 | ООО "РСУ-94"
408 | Сорокина 5 | 4664 | 2025-10-22 | советский | 4 | внутр. проезд | 2026-05-18 | 2026-05-24 | ООО "НПФ "21 век"
409 | Литвинова 332 | 4602 | 2025-10-20 | кировский | 5 | газон | 2026-04-15 | 2026-05-31 | рем служба
410 | Масленникова 21 | 4669 | 2025-10-23 | октябрьский | 4 | тротуар | 2026-05-04 | 2026-05-10 | ООО "НПФ "21 век"
411 | Мичурина 72 | 4677 | 2025-10-23 | октябрьский | 1 | тротуар | 2026-05-04 | 2026-05-10 | ООО "НПФ "21 век"
412 | Переулок Стационарный 5 | 4673 | 2025-10-23 | промышленный | 2 | внутр. проезд | 2026-04-27 | 2026-05-03 | ООО "ТОР"
413 | Управленческий тупик 3Б | 4686 | 2025-10-23 | промышленный | 2 | проезжая часть | 2026-05-18 | 2026-05-24 | ООО "НПФ "21 век"
414 | Степана Разина 80 | 4685 | 2025-10-23 | самарский | 1 | проезжая часть | 2026-04-13 | 2026-04-19 | ООО "НПФ "21 век"
415 | Победы 90 | 4674 | 2025-10-23 | советский | 2 | внутр. проезд | 2026-05-11 | 2026-05-17 | ООО "ТОР"
416 | Средне Садовая 12 | 4683 | 2025-10-23 | советский | 2 | внутр. проезд | 2026-05-11 | 2026-05-17 | ООО "ТОР"
417 | Ново Вокзальная 18 | 4682 | 2025-10-23 | советский | 2 | внутр. проезд | 2026-05-11 | 2026-05-17 | ООО "ТОР"
418 | 22 Партсъезда 21 | 4684 | 2025-10-23 | советский | 2 | внутр. проезд | 2026-05-11 | 2026-05-17 | ООО "ТОР"
419 | Физкультурная 98А | 4675 | 2025-10-23 | промышленный | 2 | внутр. проезд | 2026-04-27 | 2026-05-03 | ООО "ТОР"
420 | Минская 37 | 5143 | 2025-11-19 | кировский | 5 | газон | 2026-04-20 | 2026-04-26 | ООО "РСУ-94"
421 | Артемовская 12 | 4720 | 2025-10-24 | октябрьский | 4 | внутр. проезд | 2026-05-04 | 2026-05-10 | ООО "НПФ "21 век"
422 | Аэродромная 20 | 4712 | 2025-10-24 | железнодорожный | 4 | внутр. проезд | 2026-04-20 | 2026-04-26 | ООО "ТОР"
423 | Волгина 130 | 4713 | 2025-10-24 | железнодорожный | 4 | внутр. проезд | 2026-04-20 | 2026-04-26 | ООО "ТОР"
424 | Советская 89Б | 4708 | 2025-10-24 | кировский | 5 | газон | 2026-04-15 | 2026-05-31 | рем служба
425 | Гая 6 | 4723 | 2025-10-24 | октябрьский | 4 | тротуар | 2026-05-04 | 2026-05-10 | ООО "НПФ "21 век"
426 | Ерошевского 76 | 4722 | 2025-10-24 | октябрьский | 4 | внутр. проезд | 2026-04-13 | 2026-04-19 | ООО "ТОР"
427 | Ново Садовая 21 | 4715 | 2025-10-24 | октябрьский | 1 | внутр. проезд | 2026-05-04 | 2026-05-10 | ООО "НПФ "21 век"
428 | Первомайская 30 | 4718 | 2025-10-24 | октябрьский | 1 | газон | 2026-05-04 | 2026-05-10 | ООО "НПФ "21 век"
429 | Мориса Тореза 4 | 4719 | 2025-10-24 | железнодорожный | 4 | внутр. проезд | 2026-04-20 | 2026-04-26 | ООО "ТОР"
430 | Средне Садовая 42 | 4709 | 2025-10-24 | промышленный | СОЮЗ | внутр. проезд | 2026-05-18 | 2026-05-24 | ООО "РСУ-94"
431 | Победы 102А | 4724 | 2025-10-24 | промышленный | 2 | внутр. проезд | 2026-04-27 | 2026-05-03 | ООО "ТОР"
432 | Галактионовская 13 | 4716 | 2025-10-24 | самарский | 1 | внутр. проезд | 2026-04-13 | 2026-04-19 | ООО "НПФ "21 век"
433 | Фрунзе 75 | 4717 | 2025-10-24 | самарский | 1 | внутр. проезд | 2026-04-13 | 2026-04-19 | ООО "НПФ "21 век"
434 | Советской Армии 251 к7 | 4711 | 2025-10-24 | октябрьский | 4 | тротуар | 2026-05-04 | 2026-05-10 | ООО "НПФ "21 век"
435 | Революционная 140/144А | 4710 | 2025-10-24 | железнодорожный | 4 | внутр. проезд | 2026-04-20 | 2026-04-26 | ООО "ТОР"
436 | Физкультурная 9 | 4707 | 2025-10-24 | советский | 2 | внутр. проезд | 2026-05-11 | 2026-05-17 | ООО "ТОР"
437 | Стара Загора 31 | 4714 | 2025-10-24 | советский | 4 | тротуар | 2026-05-18 | 2026-05-24 | ООО "НПФ "21 век"
438 | Гагарина 112А | 4749 | 2025-10-27 | советский | 4 | внутр. проезд | 2026-05-18 | 2026-05-24 | ООО "НПФ "21 век"
439 | Физкультурная 140 | 4730 | 2025-10-27 | кировский | 2 | внутр. проезд | 2026-05-18 | 2026-05-24 | ООО "НПФ "21 век"
440 | Кирова 233 | 4732 | 2025-10-27 | кировский | 5 | внутр. проезд | 2026-04-20 | 2026-04-26 | ООО "РСУ-94"
441 | Каховская 68 | 4746 | 2025-10-27 | кировский | 2 | тротуар | 2026-05-18 | 2026-05-24 | ООО "НПФ "21 век"
442 | Краснодонская 32А | 4753 | 2025-10-27 | промышленный | 2 | проезжая часть | 2026-04-27 | 2026-05-03 | ООО "ТОР"
443 | Митирева 14Б | 4752 | 2025-10-27 | октябрьский | 4 | проезжая часть | 2026-05-04 | 2026-05-10 | ООО "НПФ "21 век"
444 | Мориса Тореза 21 | 4748 | 2025-10-27 | железнодорожный | 4 | тротуар | 2026-04-27 | 2026-05-03 | ООО "НПФ "21 век"
445 | Ставропольская 115 | 4735 | 2025-10-27 | промышленный | 2 | газон | 2026-05-18 | 2026-05-24 | ООО "НПФ "21 век"
446 | Ленинская 110 | 4740 | 2025-10-27 | самарский | 1 | тротуар | 2026-04-13 | 2026-04-19 | ООО "НПФ "21 век"
447 | Садовая 63-67 | 4739 | 2025-10-27 | самарский | 1 | внутр. проезд | 2026-04-13 | 2026-04-19 | ООО "НПФ "21 век"
448 | Нефтяников 14 | 3578 | 2025-08-28 | куйбышевский | 1 | газон | 2026-04-15 | 2026-05-31 | рем служба
449 | Партизанская 78В | 4751 | 2025-10-27 | железнодорожный | 4 | внутр. проезд | 2026-04-27 | 2026-05-03 | ООО "НПФ "21 век"
450 | Свободы 79 | 4729 | 2025-10-27 | советский | 2 | внутр. проезд | 2026-05-11 | 2026-05-17 | ООО "ТОР"
451 | Виноградная 4 | 4734 | 2025-10-27 | советский | 2 | внутр. проезд | 2026-05-11 | 2026-05-17 | ООО "ТОР"
452 | Средне Садовая 16 | 4736 | 2025-10-27 | советский | 2 | газон | 2026-05-11 | 2026-05-17 | ООО "ТОР"
453 | Юных Пионеров 34Б | 4733 | 2025-10-27 | промышленный | 5 | тротуар | 2026-05-18 | 2026-05-24 | ООО "РСУ-94"
454 | Авроры 103 | 4776 | 2025-10-28 | советский | 4 | газон | 2026-05-11 | 2026-05-17 | ООО "ТОР"
455 | Балаковская 24 | 4774 | 2025-10-28 | советский | 4 | газон | 2026-05-11 | 2026-05-17 | ООО "ТОР"
456 | Волгина 116 | 4775 | 2025-10-28 | железнодорожный | 4 | тротуар | 2026-04-20 | 2026-04-26 | ООО "ТОР"
457 | Владимирская 46А | 4784 | 2025-10-28 | ленинский | 1 | тротуар | 2026-04-20 | 2026-04-26 | ООО "НПФ "21 век"
458 | Карла Маркса 128 | 4783 | 2025-10-28 | железнодорожный | 1 | газон | 2026-04-27 | 2026-05-03 | ООО "НПФ "21 век"
459 | Кирова 170 | 4769 | 2025-10-28 | промышленный | 5 | тротуар | 2026-05-18 | 2026-05-24 | ООО "РСУ-94"
460 | Стара Загора 165А | 4777 | 2025-10-28 | промышленный | 5 | газон | 2026-05-18 | 2026-05-24 | ООО "РСУ-94"
461 | Победы 10А | 4768 | 2025-10-28 | советский | 2 | тротуар | 2026-05-11 | 2026-05-17 | ООО "ТОР"
462 | Нефтяников 14 | 3677 | 2025-09-03 | куйбышевский | 1 | газон | 2026-04-15 | 2026-05-31 | рем служба
463 | Енисейская 49-Республиканская 48 | 4787 | 2025-10-29 | кировский | 5 | внутр. проезд | 2026-04-20 | 2026-04-26 | ООО "РСУ-94"
464 | Кирова 32 | 4796 | 2025-10-29 | промышленный | 2 | тротуар | 2026-05-18 | 2026-05-24 | ООО "НПФ "21 век"
465 | Галактионовская 193 | 4793 | 2025-10-29 | ленинский | 1 | тротуар | 2026-04-20 | 2026-04-26 | ООО "НПФ "21 век"
466 | Ново Садовая 13 | 4794 | 2025-10-29 | октябрьский | 1 | внутр. проезд | 2026-05-04 | 2026-05-10 | ООО "НПФ "21 век"
467 | Масленникова 41 | 4795 | 2025-10-29 | октябрьский | 1 | внутр. проезд | 2026-05-04 | 2026-05-10 | ООО "НПФ "21 век"
468 | Самарская 91 | 4792 | 2025-10-29 | самарский | 1 | внутр. проезд | 2026-04-13 | 2026-04-19 | ООО "НПФ "21 век"
469 | Физкультурная 128 | 4788 | 2025-10-29 | кировский | 2 | тротуар | 2026-05-25 | 2026-05-31 | ООО "ТОР"
470 | Волгина 128 | 4812 | 2025-10-30 | железнодорожный | 4 | внутр. проезд | 2026-04-20 | 2026-04-26 | ООО "ТОР"
471 | Каховская 21 | 4804 | 2025-10-30 | кировский | 2 | газон | 2026-05-25 | 2026-05-31 | ООО "ТОР"
472 | Металлургов 76 | 4807 | 2025-10-30 | кировский | 5 | внутр. проезд | 2026-04-20 | 2026-04-26 | ООО "РСУ-94"
473 | Товарная 8 ст.1 | 4816 | 2025-10-30 | кировский | 2 | тротуар | 2026-04-20 | 2026-04-26 | ООО "РСУ-94"
474 | Товарная 8 | 4817 | 2025-10-30 | кировский | 2 | газон | 2026-04-20 | 2026-04-26 | ООО "РСУ-94"
475 | Масленникова 14 | 4813 | 2025-10-30 | октябрьский | 4 | газон | 2026-05-04 | 2026-05-10 | ООО "НПФ "21 век"
476 | Митирева 14Б | 4811 | 2025-10-30 | октябрьский | 4 | проезжая часть | 2026-05-04 | 2026-05-10 | ООО "НПФ "21 век"
477 | Комсомольская 4 | 4814 | 2025-10-30 | самарский | 1 | внутр. проезд | 2026-04-13 | 2026-04-19 | ООО "НПФ "21 век"
478 | Советской Армии 7 | 4806 | 2025-10-30 | советский | 2 | тротуар | 2026-04-15 | 2026-05-31 | рем служба
479 | Промышленности 277А | 4805 | 2025-10-30 | советский | 2 | газон | 2026-04-15 | 2026-05-31 | рем служба
480 | Победы 81 | 4815 | 2025-10-30 | советский | 2 | газон | 2026-05-11 | 2026-05-17 | ООО "ТОР"
481 | Антонова Овсеенко 14 | 4851 | 2025-10-31 | советский | 4 | тротуар | 2026-05-11 | 2026-05-17 | ООО "ТОР"
482 | Антонова Овсеенко 10 | 4850 | 2025-10-31 | советский | 4 | тротуар | 2026-05-18 | 2026-05-24 | ООО "НПФ "21 век"
483 | Волгина 91 | 4847 | 2025-10-31 | железнодорожный | 4 | тротуар | 2026-04-20 | 2026-04-26 | ООО "ТОР"
484 | Димитрова 23 | 4825 | 2025-10-31 | кировский | 5 | внутр. проезд | 2026-04-20 | 2026-04-26 | ООО "РСУ-94"
485 | Советская 3 | 4828 | 2025-10-31 | кировский | 2 | газон | 2026-05-25 | 2026-05-31 | ООО "ТОР"
486 | Мичурина 139 | 4848 | 2025-10-31 | октябрьский | 4 | проезжая часть | 2026-05-04 | 2026-05-10 | ООО "НПФ "21 век"
487 | Мичурина 122 | 4849 | 2025-10-31 | октябрьский | 4 | газон | 2026-04-13 | 2026-04-19 | ООО "ТОР"
488 | Нефтяников 43 | 4212 | 2025-10-01 | куйбышевский | 1 | газон | 2026-04-15 | 2026-05-31 | рем служба
489 | Ново Вокзальная 225 | 4255 | 2025-10-03 | промышленный | 5 | газон | 2026-05-18 | 2026-05-24 | ООО "РСУ-94"
490 | Молодежная 8 | 4846 | 2025-10-31 | промышленный | 5 | газон | 2026-05-18 | 2026-05-24 | ООО "РСУ-94"
491 | Самарская 95А | 4843 | 2025-10-31 | самарский | 1 | внутр. проезд | 2026-04-13 | 2026-04-19 | ООО "НПФ "21 век"
492 | Победы 123 | 4857 | 2025-11-01 | кировский | 2 | тротуар | 2026-05-25 | 2026-05-31 | ООО "ТОР"
493 | Ленинская 164 | 4853 | 2025-11-01 | ленинский | 1 | внутр. проезд | 2026-04-20 | 2026-04-26 | ООО "НПФ "21 век"
494 | Артемовская 12 | 4924 | 2025-11-10 | октябрьский | 4 | внутр. проезд | 2026-05-04 | 2026-05-10 | ООО "НПФ "21 век"
495 | Авроры 219 | 4928 | 2025-11-10 | советский | 4 | тротуар | 2026-05-18 | 2026-05-24 | ООО "НПФ "21 век"
496 | Магнитогорская 1 | 4947 | 2025-11-10 | железнодорожный | 1 | внутр. проезд | 2026-04-27 | 2026-05-03 | ООО "НПФ "21 век"
497 | Блюхера 16 | 4960 | 2025-11-10 | советский | 4 | тротуар | 2026-05-18 | 2026-05-24 | ООО "НПФ "21 век"
498 | Пензенская 70 | 4958 | 2025-11-10 | железнодорожный | 1 | внутр. проезд | 2026-04-27 | 2026-05-03 | ООО "НПФ "21 век"
499 | Волгина 91 | 4938 | 2025-11-10 | железнодорожный | 4 | внутр. проезд | 2026-04-20 | 2026-04-26 | ООО "ТОР"
500 | Гагарина 127 | 4926 | 2025-11-10 | советский | 4 | внутр. проезд | 2026-05-11 | 2026-05-17 | ООО "ТОР"
501 | Гагарина 133 | 4927 | 2025-11-10 | советский | 4 | тротуар | 2026-05-11 | 2026-05-17 | ООО "ТОР"
502 | Гагарина 35 | 4925 | 2025-11-10 | железнодорожный | 4 | внутр. проезд | 2026-04-27 | 2026-05-03 | ООО "НПФ "21 век"
503 | Гагарина 6 | 4920 | 2025-11-10 | октябрьский | 1 | внутр. проезд | 2026-05-04 | 2026-05-10 | ООО "НПФ "21 век"
504 | Минская 31 | 4939 | 2025-11-10 | кировский | 5 | газон | 2026-04-20 | 2026-04-26 | ООО "РСУ-94"
505 | Нагорная 140 | 4940 | 2025-11-10 | кировский | 5 | газон | 2026-04-15 | 2026-05-31 | рем служба
506 | Каховская 31 | 4942 | 2025-11-10 | кировский | 2 | тротуар | 2026-05-18 | 2026-05-24 | ООО "НПФ "21 век"
507 | Свободы 146 | 4955 | 2025-11-10 | кировский | 2 | газон | 2026-05-25 | 2026-05-31 | ООО "ТОР"
508 | Мирная 157 | 4964 | 2025-11-10 | кировский | 5 | внутр. проезд | 2026-04-20 | 2026-04-26 | ООО "РСУ-94"
509 | Товарная 11 | 4918 | 2025-11-10 | кировский | 5 | внутр. проезд | 2026-04-20 | 2026-04-26 | ООО "РСУ-94"
510 | Ново Вокзальная 59 | 4933 | 2025-11-10 | промышленный | 5 | газон | 2026-05-18 | 2026-05-24 | ООО "РСУ-94"
511 | Партизанская 169 | 4773 | 2025-10-28 | советский | 4 | тротуар | 2026-05-11 | 2026-05-17 | ООО "ТОР"
512 | Путейская 12 | 4919 | 2025-11-10 | кировский | 5 | газон | 2026-04-15 | 2026-05-31 | рем служба
513 | Ленинская 150 | 4922 | 2025-11-10 | ленинский | 1 | газон | 2026-04-20 | 2026-04-26 | ООО "НПФ "21 век"
514 | Куйбышева 43 | 4954 | 2025-11-10 | самарский | 1 | тротуар | 2026-04-13 | 2026-04-19 | ООО "НПФ "21 век"
515 | Ленинградская 36 | 4953 | 2025-11-10 | самарский | 1 | тротуар | 2026-04-13 | 2026-04-19 | ООО "НПФ "21 век"
516 | Гагарина 86 | 4961 | 2025-11-10 | советский | 4 | тротуар | 2026-05-11 | 2026-05-17 | ООО "ТОР"
517 | Гагарина 96 | 4950 | 2025-11-10 | советский | 4 | внутр. проезд | 2026-05-18 | 2026-05-24 | ООО "НПФ "21 век"
518 | Гагарина 96 | 4931 | 2025-11-10 | советский | 4 | внутр. проезд | 2026-05-18 | 2026-05-24 | ООО "НПФ "21 век"
519 | Магнитогорская 5 | 4948 | 2025-11-10 | железнодорожный | 1 | внутр. проезд | 2026-04-27 | 2026-05-03 | ООО "НПФ "21 век"
520 | Молодогвардейская 225 | 4946 | 2025-11-10 | октябрьский | 1 | внутр. проезд | 2026-05-04 | 2026-05-10 | ООО "НПФ "21 век"
521 | Ново Вокзальная 155 | 4963 | 2025-11-10 | промышленный | 5 | внутр. проезд | 2026-05-18 | 2026-05-24 | ООО "НПФ "21 век"
522 | Партизанская 138 | 4951 | 2025-11-10 | железнодорожный | 4 | тротуар | 2026-04-20 | 2026-04-26 | ООО "ТОР"
523 | Партизанская 66а | 4929 | 2025-11-10 | железнодорожный | 4 | внутр. проезд | 2026-04-20 | 2026-04-26 | ООО "ТОР"
524 | Заводское шоссе 71б | 4941 | 2025-11-10 | промышленный | 2 | газон | 2026-04-27 | 2026-05-03 | ООО "ТОР"
525 | Физкультурная 117 | 4965 | 2025-11-10 | промышленный | 2 | внутр. проезд | 2026-05-18 | 2026-05-24 | ООО "НПФ "21 век"
526 | Пугачевский тракт 17 | 4278 | 2025-10-06 | куйбышевский | 1 | газон | 2026-04-15 | 2026-05-31 | рем служба
527 | Пугачевский тракт 48 | 4676 | 2025-10-23 | куйбышевский | 1 | газон | 2026-04-15 | 2026-05-31 | рем служба
528 | Гагарина 129 | 4937 | 2025-11-10 | советский | 4 | тротуар | 2026-05-11 | 2026-05-17 | ООО "ТОР"
529 | Победы 90 | 4943 | 2025-11-10 | советский | 2 | внутр. проезд | 2026-05-11 | 2026-05-17 | ООО "ТОР"
530 | Самарская 95А | 4944 | 2025-11-10 | самарский | 1 | внутр. проезд | 2026-04-13 | 2026-04-19 | ООО "НПФ "21 век"
531 | Пролетарская 177 | 4952 | 2025-11-10 | железнодорожный | 1 | внутр. проезд | 2026-04-27 | 2026-05-03 | ООО "НПФ "21 век"
532 | Свободы 174 | 4921 | 2025-11-10 | кировский | 5 | внутр. проезд | 2026-04-20 | 2026-04-26 | ООО "РСУ-94"
533 | Спортивная 25б | 4945 | 2025-11-10 | ленинский | 1 | внутр. проезд | 2026-04-20 | 2026-04-26 | ООО "НПФ "21 век"
534 | Партизанская 96 | 4956 | 2025-11-10 | советский | 4 | газон | 2026-05-11 | 2026-05-17 | ООО "ТОР"
535 | Фасадная 9А | 4959 | 2025-11-10 | куйбышевский | 1 | внутр. проезд | 2026-05-25 | 2026-05-31 | ООО "НПФ "21 век"
536 | Физкультурная 136 | 4949 | 2025-11-10 | кировский | 2 | тротуар | 2026-05-18 | 2026-05-24 | ООО "НПФ "21 век"
537 | Ратнера 15 | 4957 | 2025-11-10 | советский | 2 | проезжая часть | 2026-05-11 | 2026-05-17 | ООО "ТОР"
538 | Южный проезд 180 | 4962 | 2025-11-10 | советский | 4 | тротуар | 2026-05-18 | 2026-05-24 | ООО "НПФ "21 век"
539 | Карла Маркса 122 | 4978 | 2025-11-11 | железнодорожный | 1 | внутр. проезд | 2026-04-27 | 2026-05-03 | ООО "НПФ "21 век"
540 | Галактионовская 13 | 4982 | 2025-11-11 | самарский | 1 | тротуар | 2026-04-13 | 2026-04-19 | ООО "НПФ "21 век"
541 | Димитрова 69 | 4987 | 2025-11-11 | кировский | 5 | тротуар | 2026-04-20 | 2026-04-26 | ООО "РСУ-94"
542 | Кирова 273 | 4988 | 2025-11-11 | кировский | 5 | внутр. проезд | 2026-04-20 | 2026-04-26 | ООО "РСУ-94"
543 | Печерская 3А | 5048 | 2025-11-13 | октябрьский | 4 | тротуар | 2026-04-13 | 2026-04-19 | ООО "ТОР"
544 | Куйбышева 127 | 4985 | 2025-11-11 | самарский | 1 | тротуар | 2026-04-13 | 2026-04-19 | ООО "НПФ "21 век"
545 | Некрасовская 71 | 4979 | 2025-11-11 | самарский | 1 | тротуар | 2026-04-13 | 2026-04-19 | ООО "НПФ "21 век"
546 | Победы 104 | 4980 | 2025-11-11 | промышленный | 2 | газон | 2026-04-27 | 2026-05-03 | ООО "ТОР"
547 | Торговый переулок 26 | 4984 | 2025-11-11 | куйбышевский | 1 | газон | 2026-04-15 | 2026-05-31 | рем служба
548 | Ново Вокзальная 20 | 4977 | 2025-11-11 | советский | 2 | тротуар | 2026-05-11 | 2026-05-17 | ООО "ТОР"
549 | Самарская 87 | 4983 | 2025-11-11 | советский | 2 | тротуар | 2026-05-18 | 2026-05-24 | ООО "НПФ "21 век"
550 | Ново Вокзальная 20 | 4981 | 2025-11-11 | советский | 2 | газон | 2026-05-11 | 2026-05-17 | ООО "ТОР"
551 | Антонова Овсеенко 59 | 5024 | 2025-11-12 | советский | 4 | проезжая часть | 2026-05-18 | 2026-05-24 | ООО "НПФ "21 век"
552 | Минская 31 | 5025 | 2025-11-12 | кировский | 5 | внутр. проезд | 2026-04-20 | 2026-04-26 | ООО "РСУ-94"
553 | Советская 4 | 5030 | 2025-11-12 | кировский | 2 | газон | 2026-05-25 | 2026-05-31 | ООО "ТОР"
554 | Самарская 148 | 5026 | 2025-11-12 | ленинский | 1 | плитка | 2026-04-20 | 2026-04-26 | ООО "НПФ "21 век"
555 | Силина 7 | 5027 | 2025-11-12 | промышленный | 5 | внутр. проезд | 2026-05-18 | 2026-05-24 | ООО "РСУ-94"
556 | 22 Партсъезда 43 | 5028 | 2025-11-12 | промышленный | 5 | газон | 2026-05-18 | 2026-05-24 | ООО "РСУ-94"
557 | Печерская 30 | 5029 | 2025-11-12 | октябрьский | 4 | тротуар | 2026-04-13 | 2026-04-19 | ООО "ТОР"
558 | Свободы 145 | 5055 | 2025-11-13 | кировский | СОЮЗ | газон | 2026-05-25 | 2026-05-31 | ООО "ТОР"
559 | Металлургов 74 | 5051 | 2025-11-13 | кировский | 5 | внутр. проезд | 2026-04-20 | 2026-04-26 | ООО "РСУ-94"
560 | Металлистов 46 | 5050 | 2025-11-13 | кировский | 5 | газон | 2026-04-15 | 2026-05-31 | рем служба
561 | Чернореченская 49В/57 | 5054 | 2025-11-13 | ленинский | 1 | тротуар | 2026-04-20 | 2026-04-26 | ООО "НПФ "21 век"
562 | Галактионовская 141 | 5046 | 2025-11-13 | ленинский | 1 | проезжая часть | 2026-04-20 | 2026-04-26 | ООО "НПФ "21 век"
563 | Карла Маркса 163 | 5056 | 2025-11-13 | октябрьский | 1 | внутр. проезд | 2026-05-04 | 2026-05-10 | ООО "НПФ "21 век"
564 | Мяги 28 | 5047 | 2025-11-13 | железнодорожный | 4 | внутр. проезд | 2026-04-20 | 2026-04-26 | ООО "ТОР"
565 | Ново Вокзальная 275 | 5052 | 2025-11-13 | промышленный | 5 | проезжая часть | 2026-05-18 | 2026-05-24 | ООО "РСУ-94"
566 | Демократическая 20 | 5049 | 2025-11-13 | промышленный | 5 | внутр. проезд | 2026-05-18 | 2026-05-24 | ООО "РСУ-94"
567 | Карла Маркса 179 | 5402 | 2025-12-08 | октябрьский | 4 | газон | 2026-05-04 | 2026-05-10 | ООО "НПФ "21 век"
568 | Победы 79 | 5053 | 2025-11-13 | советский | 2 | тротуар | 2026-05-11 | 2026-05-17 | ООО "ТОР"
569 | Булкина 88 | 5068 | 2025-11-14 | советский | 4 | проезжая часть | 2026-05-18 | 2026-05-24 | ООО "НПФ "21 век"
570 | Дзержинского 34 | 5075 | 2025-11-14 | железнодорожный | 4 | внутр. проезд | 2026-04-20 | 2026-04-26 | ООО "ТОР"
571 | Ерошевского 74 | 5073 | 2025-11-14 | октябрьский | 4 | внутр. проезд | 2026-05-04 | 2026-05-10 | ООО "НПФ "21 век"
572 | Скляренко 17А | 5534 | 2025-12-17 | октябрьский | 4 | внутр. проезд | 2026-04-13 | 2026-04-19 | ООО "ТОР"
573 | Садовая 212В | 5071 | 2025-11-14 | ленинский | 1 | проезжая часть | 2026-04-20 | 2026-04-26 | ООО "НПФ "21 век"
574 | Ульяновская 25 | 5069 | 2025-11-14 | ленинский | 1 | плитка | 2026-04-20 | 2026-04-26 | ООО "НПФ "21 век"
575 | Красноармейская 12 | 5079 | 2025-11-14 | ленинский | 1 | внутр. проезд | 2026-04-20 | 2026-04-26 | ООО "НПФ "21 век"
576 | Карла Маркса 177 | 5078 | 2025-11-14 | октябрьский | 4 | тротуар | 2026-05-04 | 2026-05-10 | ООО "НПФ "21 век"
577 | Победы 102А | 5066 | 2025-11-14 | промышленный | 2 | внутр. проезд | 2026-04-27 | 2026-05-03 | ООО "ТОР"
578 | Партизанская 110 | 5076 | 2025-11-14 | железнодорожный | 4 | внутр. проезд | 2026-04-20 | 2026-04-26 | ООО "ТОР"
579 | Средне Садовая 16 | 4930 | 2025-11-14 | советский | 2 | тротуар | 2026-05-11 | 2026-05-17 | ООО "ТОР"
580 | Фрунзе 179 | 5072 | 2025-11-14 | ленинский | 1 | плитка | 2026-04-20 | 2026-04-26 | ООО "НПФ "21 век"
581 | Галактионовская 72 | 5096 | 2025-11-17 | самарский | 1 | тротуар | 2026-04-13 | 2026-04-19 | ООО "НПФ "21 век"
582 | Карла Маркса 126А | 5098 | 2025-11-17 | железнодорожный | 1 | тротуар | 2026-04-27 | 2026-05-03 | ООО "НПФ "21 век"
583 | Карла Маркса 476 | 5102 | 2025-11-17 | кировский | 5 | газон | 2026-04-15 | 2026-05-31 | рем служба
584 | Красноармейская 12 | 5095 | 2025-11-17 | ленинский | 1 | плитка | 2026-04-20 | 2026-04-26 | ООО "НПФ "21 век"
585 | Ерошевского 51 | 5085 | 2025-11-17 | октябрьский | 4 | внутр. проезд | 2026-05-04 | 2026-05-10 | ООО "НПФ "21 век"
586 | Мичурина 3 | 5103 | 2025-11-17 | ленинский | 1 | проезжая часть | 2026-04-20 | 2026-04-26 | ООО "НПФ "21 век"
587 | Осипенко 126 к.6 | 5087 | 2025-11-17 | октябрьский | 4 | газон | 2026-05-04 | 2026-05-10 | ООО "НПФ "21 век"
588 | Осипенко 126 к.5 | 5086 | 2025-11-17 | октябрьский | 4 | тротуар | 2026-05-04 | 2026-05-10 | ООО "НПФ "21 век"
589 | Советской Армии 223 | 5088 | 2025-11-17 | октябрьский | 4 | тротуар | 2026-05-04 | 2026-05-10 | ООО "НПФ "21 век"
590 | Степана Разина 40 | 5097 | 2025-11-17 | самарский | 1 | внутр. проезд | 2026-04-13 | 2026-04-19 | ООО "НПФ "21 век"
591 | Промышленности 311 | 5101 | 2025-11-17 | советский | 2 | газон | 2026-04-15 | 2026-05-31 | рем служба
592 | Чапаевская 113-111 | 5099 | 2025-11-17 | самарский | 1 | тротуар | 2026-04-13 | 2026-04-19 | ООО "НПФ "21 век"
593 | Чапаевская 148-150 | 5100 | 2025-11-17 | самарский | 1 | внутр. проезд | 2026-04-13 | 2026-04-19 | ООО "НПФ "21 век"
594 | Шверника 5 | 5089 | 2025-11-17 | промышленный | 4 | газон | 2026-05-18 | 2026-05-24 | ООО "НПФ "21 век"
595 | Карла Маркса 191 | 5104 | 2025-11-18 | октябрьский | 4 | внутр. проезд | 2026-05-04 | 2026-05-10 | ООО "НПФ "21 век"
596 | Лукачева 27 | 5105 | 2025-11-18 | октябрьский | 4 | внутр. проезд | 2026-05-04 | 2026-05-10 | ООО "НПФ "21 век"
597 | Молодогвардейская 45 | 5132 | 2025-11-18 | самарский | 1 | проезжая часть | 2026-04-13 | 2026-04-19 | ООО "НПФ "21 век"
598 | Мориса Тореза 10 | 5128 | 2025-11-18 | железнодорожный | 4 | тротуар | 2026-04-27 | 2026-05-03 | ООО "НПФ "21 век"
599 | Партизанская 106 | 5127 | 2025-11-18 | железнодорожный | 4 | внутр. проезд | 2026-04-20 | 2026-04-26 | ООО "ТОР"
600 | Заводское шоссе 27-29 | 5131 | 2025-11-18 | промышленный | 2 | проезжая часть | 2026-05-18 | 2026-05-24 | ООО "НПФ "21 век"
601 | Карла Маркса 378 | 5146 | 2025-11-19 | кировский | 5 | тротуар | 2026-04-20 | 2026-04-26 | ООО "РСУ-94"
602 | Свободы 174 | 5145 | 2025-11-19 | кировский | 5 | тротуар | 2026-04-20 | 2026-04-26 | ООО "РСУ-94"
603 | Черемшанская 204А | 5144 | 2025-11-19 | кировский | 5 | газон | 2026-04-15 | 2026-05-31 | рем служба
604 | Тупой переулок 23 | 5607 | 2025-12-22 | октябрьский | 4 | газон | 2026-05-04 | 2026-05-10 | ООО "НПФ "21 век"
605 | Полевая 74 | 5142 | 2025-11-19 | октябрьский | 1 | газон | 2026-05-04 | 2026-05-10 | ООО "НПФ "21 век"
606 | Молодогвардейская 79 | 5141 | 2025-11-19 | самарский | 1 | тротуар | 2026-04-13 | 2026-04-19 | ООО "НПФ "21 век"
607 | Самарская 42 | 5140 | 2025-11-19 | самарский | 1 | внутр. проезд | 2026-04-13 | 2026-04-19 | ООО "НПФ "21 век"
608 | Панова 42 | 5135 | 2025-11-19 | октябрьский | 4 | внутр. проезд | 2026-04-13 | 2026-04-19 | ООО "ТОР"
609 | Каховская 6 | 5153 | 2025-11-20 | промышленный | 2 | проезжая часть | 2026-05-18 | 2026-05-24 | ООО "НПФ "21 век"
610 | Московское шоссе 2 | 5150 | 2025-11-20 | октябрьский | 1 | тротуар | 2026-05-04 | 2026-05-10 | ООО "НПФ "21 век"
611 | Краснодонская 43 | 5149 | 2025-11-20 | промышленный | 2 | тротуар | 2026-04-27 | 2026-05-03 | ООО "ТОР"
612 | Ташкентская 216 | 5156 | 2025-11-20 | промышленный | 5 | внутр. проезд | 2026-05-18 | 2026-05-24 | ООО "РСУ-94"
613 | Карла Маркса 290 | 5155 | 2025-11-20 | промышленный | 5 | внутр. проезд | 2026-05-18 | 2026-05-24 | ООО "РСУ-94"
614 | Свободы 99 | 5154 | 2025-11-20 | промышленный | 2 | внутр. проезд | 2026-04-27 | 2026-05-03 | ООО "ТОР"
615 | Владимирская 40 | 5177 | 2025-11-21 | ленинский | 1 | тротуар | 2026-04-20 | 2026-04-26 | ООО "НПФ "21 век"
616 | Галактионовская 279 | 5179 | 2025-11-21 | ленинский | 1 | внутр. проезд | 2026-04-20 | 2026-04-26 | ООО "НПФ "21 век"
617 | Московское шоссе лит Ж | 5176 | 2025-11-21 | ленинский | 1 | газон | 2026-04-27 | 2026-05-03 | ООО "ТОР"
618 | Осипенко 144 | 5178 | 2025-11-21 | ленинский | 1 | внутр. проезд | 2026-04-20 | 2026-04-26 | ООО "НПФ "21 век"
619 | Средне Садовая 12 | 5168 | 2025-11-21 | советский | 2 | внутр. проезд | 2026-05-11 | 2026-05-17 | ООО "ТОР"
620 | 2-й Безымянный переулок 4Б | 5189 | 2025-11-24 | советский | 2 | тротуар | 2026-05-11 | 2026-05-17 | ООО "ТОР"
621 | Артиллерийская 25 | 5188 | 2025-11-24 | октябрьский | 1 | тротуар | 2026-05-04 | 2026-05-10 | ООО "НПФ "21 век"
622 | Карла Маркса 32 | 5187 | 2025-11-24 | ленинский | 1 | проезжая часть | 2026-04-20 | 2026-04-26 | ООО "НПФ "21 век"
623 | Луначарского 60/Артиллерийская 25/Московское шоссе 4 | 5193 | 2025-11-24 | октябрьский | 1 | внутр. проезд | 2026-05-04 | 2026-05-10 | ООО "НПФ "21 век"
624 | Ново Вокзальная 11 | 5194 | 2025-11-24 | советский | 2 | проезжая часть | 2026-05-18 | 2026-05-24 | ООО "НПФ "21 век"
625 | Кирова 44/ Физкультурная | 5181 | 2025-11-24 | промышленный | 2 | проезжая часть | 2026-05-18 | 2026-05-24 | ООО "НПФ "21 век"
626 | Рабочая 89 | 5186 | 2025-11-24 | железнодорожный | 1 | тротуар | 2026-04-27 | 2026-05-03 | ООО "НПФ "21 век"
627 | Антонова Овсеенко 51 | 5215 | 2025-11-25 | советский | 4 | газон | 2026-05-11 | 2026-05-17 | ООО "ТОР"
628 | Аминева 33 | 5224 | 2025-11-25 | промышленный | 5 | тротуар | 2026-05-18 | 2026-05-24 | ООО "РСУ-94"
629 | Дзержинского 22А | 5221 | 2025-11-25 | железнодорожный | 4 | тротуар | 2026-04-20 | 2026-04-26 | ООО "ТОР"
630 | Ерошевского 94 | 5222 | 2025-11-25 | октябрьский | 4 | тротуар | 2026-05-04 | 2026-05-10 | ООО "НПФ "21 век"
631 | Мориса Тореза 145 | 5220 | 2025-11-25 | советский | 4 | тротуар | 2026-05-11 | 2026-05-17 | ООО "ТОР"
632 | Советской Армии 249 | 5223 | 2025-11-25 | октябрьский | 4 | тротуар | 2026-05-04 | 2026-05-10 | ООО "НПФ "21 век"
633 | Гагарина 133 | 5229 | 2025-11-26 | советский | 4 | внутр. проезд | 2026-05-11 | 2026-05-17 | ООО "ТОР"
634 | Панова 44 | 5228 | 2025-11-26 | октябрьский | 4 | внутр. проезд | 2026-04-13 | 2026-04-19 | ООО "ТОР"
635 | Краснодонская 43 | 5227 | 2025-11-26 | промышленный | 2 | газон | 2026-04-27 | 2026-05-03 | ООО "ТОР"
636 | Алексея Толстого 22 | 5226 | 2025-11-26 | самарский | 1 | проезжая часть | 2026-04-13 | 2026-04-19 | ООО "НПФ "21 век"
637 | Карла Маркса 163 | 5685 | 2025-12-29 | октябрьский | 1 | внутр. проезд | 2026-05-04 | 2026-05-10 | ООО "НПФ "21 век"
638 | Масленникова 45 | 5238 | 2025-11-27 | октябрьский | 1 | внутр. проезд | 2026-05-04 | 2026-05-10 | ООО "НПФ "21 век"
639 | Некрасовская 71 | 5239 | 2025-11-27 | самарский | 1 | тротуар | 2026-04-13 | 2026-04-19 | ООО "НПФ "21 век"
640 | Победы 141 | 5237 | 2025-11-27 | кировский | 2 | внутр. проезд | 2026-05-18 | 2026-05-24 | ООО "НПФ "21 век"
641 | Победы 111 | 5232 | 2025-11-27 | промышленный | 2 | проезжая часть | 2026-05-18 | 2026-05-24 | ООО "НПФ "21 век"
642 | Красноармейская 1 | 5268 | 2025-11-28 | ленинский | 1 | проезжая часть | 2026-04-20 | 2026-04-26 | ООО "НПФ "21 век"
643 | Гая 6 | 5262 | 2025-11-28 | октябрьский | 4 | внутр. проезд | 2026-05-04 | 2026-05-10 | ООО "НПФ "21 век"
644 | Молодогвардейская 95 | 5269 | 2025-11-28 | самарский | 1 | проезжая часть | 2026-04-13 | 2026-04-19 | ООО "НПФ "21 век"
645 | Победы 84 | 5270 | 2025-11-28 | советский | 2 | проезжая часть | 2026-05-18 | 2026-05-24 | ООО "НПФ "21 век"
646 | Совесткой Армии 125 | 5263 | 2025-11-28 | советский | 4 | газон | 2026-05-11 | 2026-05-17 | ООО "ТОР"
647 | Сорокина 9 | 5264 | 2025-11-28 | советский | 4 | тротуар | 2026-05-18 | 2026-05-24 | ООО "НПФ "21 век"
648 | Алексея Толстого 14 | 5281 | 2025-12-01 | самарский | 1 | проезжая часть | 2026-04-13 | 2026-04-19 | ООО "НПФ "21 век"
649 | Ташкентская 160А | 5278 | 2025-12-01 | кировский | 5 | газон | 2026-04-15 | 2026-05-31 | рем служба
650 | Свободы 222 | 4563 | 2025-10-17 | кировский | 5 | газон | 2026-04-15 | 2026-05-31 | рем служба
651 | Осипенко 138 | 5280 | 2025-12-01 | ленинский | 1 | газон | 2026-04-20 | 2026-04-26 | ООО "НПФ "21 век"
652 | Стара Загора 79 | 4639 | 2025-10-21 | промышленный | 5 | газон | 2026-04-15 | 2026-05-31 | рем служба
653 | Некрасовская 68-70 | 5286 | 2025-12-01 | самарский | 1 | внутр. проезд | 2026-04-13 | 2026-04-19 | ООО "НПФ "21 век"
654 | Панова 33А | 5290 | 2025-12-01 | октябрьский | 4 | внутр. проезд | 2026-05-04 | 2026-05-10 | ООО "НПФ "21 век"
655 | Панова 44 | 5291 | 2025-12-01 | октябрьский | 4 | тротуар | 2026-04-13 | 2026-04-19 | ООО "ТОР"
656 | Садовая 30 | 5279 | 2025-12-01 | самарский | 1 | тротуар | 2026-04-13 | 2026-04-19 | ООО "НПФ "21 век"
657 | Физкультурная 84 | 5271 | 2025-12-01 | советский | 2 | внутр. проезд | 2026-05-11 | 2026-05-17 | ООО "ТОР"
658 | Чапаевская 109 | 5285 | 2025-12-01 | самарский | 1 | внутр. проезд | 2026-04-13 | 2026-04-19 | ООО "НПФ "21 век"
659 | Тупой переулок 23 | 5312 | 2025-12-02 | октябрьский | 4 | проезжая часть | 2026-05-04 | 2026-05-10 | ООО "НПФ "21 век"
660 | Максима Горького 64 | 5325 | 2025-12-02 | самарский | 1 | газон | 2026-04-13 | 2026-04-19 | ООО "НПФ "21 век"
661 | Свободы 224 | 5329 | 2025-12-03 | кировский | 5 | газон | 2026-04-15 | 2026-05-31 | рем служба
662 | Осипенко 2Б | 5331 | 2025-12-03 | октябрьский | 4 | тротуар | 2026-05-04 | 2026-05-10 | ООО "НПФ "21 век"
663 | Гагарина 41 | 5330 | 2025-12-03 | железнодорожный | 4 | тротуар | 2026-04-27 | 2026-05-03 | ООО "НПФ "21 век"
664 | Ново Вокзальная 155 | 5332 | 2025-12-03 | промышленный | 5 | внутр. проезд | 2026-05-18 | 2026-05-24 | ООО "НПФ "21 век"
665 | Кирова 233 | 5333 | 2025-12-03 | кировский | 5 | тротуар | 2026-04-20 | 2026-04-26 | ООО "РСУ-94"
666 | Высоцкого 3А | 5342 | 2025-12-04 | самарский | 1 | плитка | 2026-04-13 | 2026-04-19 | ООО "НПФ "21 век"
667 | Самарская 143 | 5341 | 2025-12-04 | ленинский | 1 | внутр. проезд | 2026-04-20 | 2026-04-26 | ООО "НПФ "21 век"
668 | Земеца 13 | 5340 | 2025-12-04 | промышленный | 2 | внутр. проезд | 2026-04-27 | 2026-05-03 | ООО "ТОР"
669 | Революционная 127 | 5351 | 2025-12-04 | железнодорожный | 4 | тротуар | 2026-04-27 | 2026-05-03 | ООО "НПФ "21 век"
670 | Ново Вокзальная 59 | 5353 | 2025-12-04 | промышленный | 5 | тротуар | 2026-05-18 | 2026-05-24 | ООО "РСУ-94"
671 | Гвардейская 19 | 5380 | 2025-12-05 | кировский | 5 | тротуар | 2026-04-20 | 2026-04-26 | ООО "РСУ-94"
672 | Свободы 187 | 5381 | 2025-12-05 | кировский | 2 | тротуар | 2026-05-18 | 2026-05-24 | ООО "НПФ "21 век"
673 | Воронежская 21А | 5382 | 2025-12-05 | промышленный | 2 | тротуар | 2026-04-27 | 2026-05-03 | ООО "ТОР"
674 | Дальневосточная 4 | 5398 | 2025-12-08 | кировский | 2 | тротуар | 2026-05-18 | 2026-05-24 | ООО "НПФ "21 век"
675 | Ново Вокзальная 70А | 5401 | 2025-12-08 | промышленный | 5 | тротуар | 2026-05-18 | 2026-05-24 | ООО "РСУ-94"
676 | Каховская 12 | 5410 | 2025-12-08 | промышленный | 2 | внутр. проезд | 2026-05-18 | 2026-05-24 | ООО "НПФ "21 век"
677 | Гая 32 | 5403 | 2025-12-08 | октябрьский | 4 | внутр. проезд | 2026-04-13 | 2026-04-19 | ООО "ТОР"
678 | Черемшанская 202А | 4502 | 2025-10-15 | кировский | 5 | газон | 2026-04-15 | 2026-05-31 | рем служба
679 | Осипенко 126к3 | 5399 | 2025-12-08 | октябрьский | 4 | газон | 2026-05-04 | 2026-05-10 | ООО "НПФ "21 век"
680 | Ново Вокзальная 193 | 4932 | 2025-11-10 | промышленный | 5 | газон | 2026-04-15 | 2026-05-31 | рем служба
681 | Дачная 33 | 5395 | 2025-12-08 | ленинский | 1 | плитка | 2026-04-20 | 2026-04-26 | ООО "НПФ "21 век"
682 | Масленникова 45 | 5394 | 2025-12-08 | октябрьский | 1 | внутр. проезд | 2026-05-04 | 2026-05-10 | ООО "НПФ "21 век"
683 | Чапаевская 139 | 5400 | 2025-12-08 | самарский | 1 | внутр. проезд | 2026-04-13 | 2026-04-19 | ООО "НПФ "21 век"
684 | Фрунзе 79 | 5404 | 2025-12-08 | самарский | 1 | проезжая часть | 2026-04-13 | 2026-04-19 | ООО "НПФ "21 век"
685 | Ленинская 104 | 5397 | 2025-12-08 | самарский | 1 | внутр. проезд | 2026-04-13 | 2026-04-19 | ООО "НПФ "21 век"
686 | Ленинградская 92 | 5405 | 2025-12-08 | самарский | 1 | проезжая часть | 2026-04-13 | 2026-04-19 | ООО "НПФ "21 век"
687 | Нефтяников 4А | 5391 | 2025-12-08 | куйбышевский | 1 | внутр. проезд | 2026-05-25 | 2026-05-31 | ООО "НПФ "21 век"
688 | Калининградская 26 | 5392 | 2025-12-08 | куйбышевский | 1 | внутр. проезд | 2026-05-25 | 2026-05-31 | ООО "НПФ "21 век"
689 | Юбилейная 15А | 5547 | 2025-12-17 | кировский | 2 | внутр. проезд | 2026-05-25 | 2026-05-31 | ООО "ТОР"
690 | Льва Толстого 135 | 5544 | 2025-12-17 | железнодорожный | 1 | проезжая часть | 2026-04-27 | 2026-05-03 | ООО "НПФ "21 век"
691 | Масленникова 23 | 5536 | 2025-12-17 | октябрьский | 4 | внутр. проезд | 2026-05-04 | 2026-05-10 | ООО "НПФ "21 век"
692 | Максима Горького 78В | 5541 | 2025-12-17 | самарский | 1 | внутр. проезд | 2026-04-13 | 2026-04-19 | ООО "НПФ "21 век"
693 | Первомайская 36 | 5552 | 2025-12-17 | октябрьский | 1 | газон | 2026-05-04 | 2026-05-10 | ООО "НПФ "21 век"
694 | Мяги 14 | 5549 | 2025-12-17 | железнодорожный | 4 | тротуар | 2026-04-27 | 2026-05-03 | ООО "НПФ "21 век"
695 | Революционная 154 | 5546 | 2025-12-17 | железнодорожный | 4 | внутр. проезд | 2026-04-20 | 2026-04-26 | ООО "ТОР"
696 | Авроры 189 | 5543 | 2025-12-17 | советский | 4 | внутр. проезд | 2026-05-18 | 2026-05-24 | ООО "НПФ "21 век"
697 | Свободы 146 | 5551 | 2025-12-17 | кировский | 2 | внутр. проезд | 2026-05-25 | 2026-05-31 | ООО "ТОР"
698 | Ташкентская 88к1 | 5548 | 2025-12-17 | кировский | 5 | газон |  |  | КВАЗАР
699 | Свободы 137 | 5545 | 2025-12-17 | кировский | 2 | внутр. проезд | 2026-05-18 | 2026-05-24 | ООО "НПФ "21 век"
700 | Победы 122 | 5542 | 2025-12-17 | кировский | 2 | газон | 2026-05-25 | 2026-05-31 | ООО "ТОР"
701 | Гагарина 82А | 5554 | 2025-12-17 | советский | 4 | внутр. проезд | 2026-05-11 | 2026-05-17 | ООО "ТОР"
702 | Солнечная 23 | 5396 | 2025-12-08 | промышленный | 4 | газон | 2026-05-18 | 2026-05-24 | ООО "НПФ "21 век"
703 | Гагарина 37 | 5532 | 2025-12-17 | железнодорожный | 4 | внутр. проезд | 2026-04-27 | 2026-05-03 | ООО "НПФ "21 век"
704 | Мориса Тореза 101 | 5530 | 2025-12-17 | советский | 4 | внутр. проезд | 2026-05-18 | 2026-05-24 | ООО "НПФ "21 век"
705 | Карла Маркса 161 | 5538 | 2025-12-17 | железнодорожный | 4 | внутр. проезд | 2026-04-27 | 2026-05-03 | ООО "НПФ "21 век"
706 | Стара Загора 92 | 5393 | 2025-12-08 | промышленный | 5 | газон | 2026-04-15 | 2026-05-31 | рем служба
707 | Победы 129 | 5529 | 2025-12-17 | кировский | 2 | газон | 2026-05-25 | 2026-05-31 | ООО "ТОР"
708 | Клиническая 30 | 5537 | 2025-12-17 | ленинский | 1 | внутр. проезд | 2026-04-20 | 2026-04-26 | ООО "НПФ "21 век"
709 | Чапаевская 164 | 5535 | 2025-12-17 | ленинский | 1 | внутр. проезд | 2026-04-20 | 2026-04-26 | ООО "НПФ "21 век"
710 | Путейская 28 | 5592 | 2025-12-19 | кировский | 5 | газон | 2026-04-15 | 2026-05-31 | рем служба
711 | Дальневосточная 43 | 5590 | 2025-12-19 | кировский | 5 | газон | 2026-04-15 | 2026-05-31 | рем служба
712 | Минская 33 | 5589 | 2025-12-19 | кировский | 5 | тротуар | 2026-04-20 | 2026-04-26 | ООО "РСУ-94"
713 | Куйбышева 41 | 5587 | 2025-12-19 | самарский | 1 | проезжая часть | 2026-04-13 | 2026-04-19 | ООО "НПФ "21 век"
714 | Клиническая 17 | 5588 | 2025-12-19 | октябрьский | 1 | проезжая часть | 2026-05-04 | 2026-05-10 | ООО "НПФ "21 век"
715 | Гая 11 | 5586 | 2025-12-19 | октябрьский | 4 | внутр. проезд | 2026-05-04 | 2026-05-10 | ООО "НПФ "21 век"
716 | Комсомольская 45-49 | 5591 | 2025-12-19 | самарский | 1 | проезжая часть | 2026-04-13 | 2026-04-19 | ООО "НПФ "21 век"
717 | Клиническая 39/Чернореченская 22 | 5585 | 2025-12-19 | ленинский | 1 | внутр. проезд | 2026-04-20 | 2026-04-26 | ООО "НПФ "21 век"
718 | Промышленности 277 | 5582 | 2025-12-19 | советский | 2 | проезжая часть | 2026-05-18 | 2026-05-24 | ООО "НПФ "21 век"
719 | Корабельная 12 | 5580 | 2025-12-19 | октябрьский | 4 | внутр. проезд | 2026-05-04 | 2026-05-10 | ООО "НПФ "21 век"
720 | Партизанская 179 | 5599 | 2025-12-22 | советский | 4 | внутр. проезд | 2026-05-18 | 2026-05-24 | ООО "ТОР"
721 | Металлистов 28А | 5597 | 2025-12-22 | кировский | 5 | тротуар | 2026-04-27 | 2026-05-03 | ООО "РСУ-94"
722 | Черемшанская 131 | 5596 | 2025-12-22 | кировский | 5 | газон | 2026-04-27 | 2026-05-03 | ООО "РСУ-94"
723 | Красных Коммунаров 26 | 5595 | 2025-12-22 | советский | 2 | внутр. проезд | 2026-05-18 | 2026-05-24 | ООО "ТОР"
724 | Аминева 4 | 5416 | 2025-12-09 | промышленный | 5 | внутр. проезд | 2026-05-18 | 2026-05-24 | ООО "РСУ-94"
725 | Куйбышева 34 | 5487 | 2025-12-12 | самарский | 1 | плитка | 2026-04-13 | 2026-04-19 | ООО "НПФ "21 век"
726 | Чапаевская 109 | 5485 | 2025-12-12 | самарский | 1 | внутр. проезд | 2026-04-13 | 2026-04-19 | ООО "НПФ "21 век"
727 | Кирова 147 | 5484 | 2025-12-12 | кировский | 2 | тротуар | 2026-05-18 | 2026-05-24 | ООО "НПФ "21 век"
728 | Стара Загора 114 | 5483 | 2025-12-12 | промышленный | 5 | внутр. проезд | 2026-05-18 | 2026-05-24 | ООО "РСУ-94"
729 | Панова 64 | 5482 | 2025-12-12 | октябрьский | 4 | внутр. проезд | 2026-05-04 | 2026-05-10 | ООО "НПФ "21 век"
730 | Самарская 50/Некрасовская 75 | 5481 | 2025-12-12 | самарский | 1 | внутр. проезд | 2026-04-13 | 2026-04-19 | ООО "НПФ "21 век"
731 | Алма Атинская 12 | 5480 | 2025-12-12 | кировский | 5 | внутр. проезд | 2026-04-27 | 2026-05-03 | ООО "РСУ-94"
732 | Алексея Толстого 38 | 5418 | 2025-12-09 | самарский | 1 | проезжая часть | 2026-04-13 | 2026-04-19 | ООО "НПФ "21 век"
733 | Засекина 5 | 5415 | 2025-12-09 | самарский | 1 | внутр. проезд | 2026-04-13 | 2026-04-19 | ООО "НПФ "21 век"
734 | Кирова 162 | 5611 | 2025-12-22 | промышленный | 5 | внутр. проезд | 2026-05-18 | 2026-05-24 | ООО "РСУ-94"
735 | Кирова 409 | 5612 | 2025-12-22 | промышленный | 5 | внутр. проезд | 2026-05-18 | 2026-05-24 | ООО "РСУ-94"
736 | Цеточный переулок 19 | 5622 | 2025-12-23 | советский | 4 | тротуар | 2026-05-18 | 2026-05-24 | ООО "ТОР"
737 | Краснодонская 55 | 5623 | 2025-12-23 | кировский | 2 | проезжая часть | 2026-05-25 | 2026-05-31 | ООО "НПФ "21 век"
738 | Самарская 99 | 5610 | 2025-12-22 | самарский | 1 | проезжая часть | 2026-04-13 | 2026-04-19 | ООО "НПФ "21 век"
739 | Владимирская 31А | 5609 | 2025-12-22 | железнодорожный | 1 | тротуар | 2026-04-27 | 2026-05-03 | ООО "НПФ "21 век"
740 | Авроры 113 | 4513 | 2025-10-15 | советский | 4 | тротуар | 2026-05-18 | 2026-05-24 | ООО "ТОР"
741 | Юных Пионеров 167Г | 4934 | 2025-11-10 | кировский | 5 | газон | 2026-04-27 | 2026-05-03 | ООО "РСУ-94"
742 | Мориса Тореза 40 | 5605 | 2025-12-22 | железнодорожный | 4 | газон | 2026-04-20 | 2026-04-26 | ООО "ТОР"
743 | Революционная 156 | 5604 | 2025-12-22 | железнодорожный | 4 | газон | 2026-04-20 | 2026-04-26 | ООО "ТОР"
744 | Революционная 75 | 5603 | 2025-12-22 | октябрьский | 4 | тротуар | 2026-05-04 | 2026-05-10 | ООО "НПФ "21 век"
745 | Мяги 29 | 5601 | 2025-12-22 | железнодорожный | 4 | внутр. проезд | 2026-04-27 | 2026-05-03 | ООО "НПФ "21 век"
746 | Юных Пионеров 36А | 4826 | 2025-10-31 | промышленный | 5 | газон | 2026-05-18 | 2026-05-24 | ООО "РСУ-94"
747 | Свободы 126 | 5637 | 2025-12-23 | промышленный | 2 | внутр. проезд | 2026-04-27 | 2026-05-03 | ООО "ТОР"
748 | Самарская 95А | 5638 | 2025-12-23 | самарский | 1 | внутр. проезд | 2026-04-13 | 2026-04-19 | ООО "НПФ "21 век"
749 | Клиническая 14 | 5639 | 2025-12-23 | октябрьский | 1 | тротуар | 2026-05-04 | 2026-05-10 | ООО "НПФ "21 век"
750 | Карла Маркса 23 | 5640 | 2025-12-23 | железнодорожный | 1 | внутр. проезд | 2026-04-27 | 2026-05-03 | ООО "НПФ "21 век"
751 | Волгина 91 | 5641 | 2025-12-23 | железнодорожный | 4 | тротуар | 2026-04-20 | 2026-04-26 | ООО "ТОР"
752 | Черемшанская 137 | 5645 | 2025-12-24 | кировский | 5 | тротуар | 2026-04-27 | 2026-05-03 | ООО "РСУ-94"
753 | Солнечная 27 | 5648 | 2025-12-24 | промышленный | 4 | внутр. проезд | 2026-05-18 | 2026-05-24 | ООО "НПФ "21 век"
754 | 22 Партсъезда 186 | 5649 | 2025-12-24 | промышленный | 4 | тротуар | 2026-05-18 | 2026-05-24 | ООО "НПФ "21 век"
755 | Куйбышева 41 | 5657 | 2025-12-24 | самарский | 1 | проезжая часть | 2026-04-13 | 2026-04-19 | ООО "НПФ "21 век"
756 | Куйбышева 41 | 5656 | 2025-12-24 | самарский | 1 | внутр. проезд | 2026-04-13 | 2026-04-19 | ООО "НПФ "21 век"
757 | Куйбышева 41 | 5655 | 2025-12-24 | самарский | 1 | внутр. проезд | 2026-04-13 | 2026-04-19 | ООО "НПФ "21 век"
758 | Чапаевская 91 | 5652 | 2025-12-24 | самарский | 1 | внутр. проезд | 2026-04-13 | 2026-04-19 | ООО "НПФ "21 век"
759 | Канатный переулок 5-7 | 5288 | 2025-12-01 | советский | 4 | газон | 2026-05-18 | 2026-05-24 | ООО "НПФ "21 век"
760 | Митирева 3 | 5679 | 2025-12-26 | октябрьский | 4 | проезжая часть | 2026-05-11 | 2026-05-17 | ООО "НПФ "21 век"
761 | Приволжский переулок 13 | 5693 | 2025-12-29 | советский | 2 | проезжая часть | 2026-05-18 | 2026-05-24 | ООО "ТОР"
762 | Теннисная 1 | 5692 | 2025-12-29 | промышленный | 2 | внутр. проезд | 2026-05-18 | 2026-05-24 | ООО "НПФ "21 век"
763 | Булкина 82 | 5690 | 2025-12-29 | советский | 4 | внутр. проезд | 2026-05-18 | 2026-05-24 | ООО "НПФ "21 век"
764 | Димитрова 11 | 5689 | 2025-12-29 | кировский | 5 | внутр. проезд | 2026-04-27 | 2026-05-03 | ООО "РСУ-94"
765 | Бакинская 38 | 5686 | 2025-12-29 | куйбышевский | 1 | газон | 2026-05-25 | 2026-05-31 | ООО "НПФ "21 век"
766 | Энтузиастов 26 | 5683 | 2025-12-29 | советский | 4 | газон | 2026-05-18 | 2026-05-24 | ООО "НПФ "21 век"
767 | Булкина 83 | 5682 | 2025-12-29 | советский | 4 | тротуар | 2026-05-18 | 2026-05-24 | ООО "НПФ "21 век"
768 | Степана Разина 88 | 5696 | 2025-12-29 | самарский | 1 | внутр. проезд | 2026-04-13 | 2026-04-19 | ООО "НПФ "21 век"
769 | Чернореченская 5 | 5695 | 2025-12-29 | железнодорожный | 1 | внутр. проезд | 2026-04-27 | 2026-05-03 | ООО "НПФ "21 век"
770 | Владимирская 37 | 5694 | 2025-12-29 | железнодорожный | 1 | тротуар | 2026-04-27 | 2026-05-03 | ООО "НПФ "21 век"
771 | Советской Армии 232 | 5700 | 2025-12-29 | октябрьский | 4 | газон | 2026-05-11 | 2026-05-17 | ООО "НПФ "21 век"
772 | Булкина 82 | 5697 | 2025-12-29 | советский | 4 | внутр. проезд | 2026-05-18 | 2026-05-24 | ООО "НПФ "21 век"
773 | Партизанская 228 | 5600 | 2025-12-22 | советский | 4 | внутр. проезд | 2026-05-18 | 2026-05-24 | ООО "ТОР"
774 | Карла Маркса 402 | 2872 | 2025-07-14 | кировский | 5 | тротуар | 2026-04-27 | 2026-05-03 | ООО "РСУ-94"
775 | Кирова 24 | 4085 | 2025-09-24 | промышленный | 2 | внутр. проезд | 2026-04-27 | 2026-05-03 | ООО "ТОР"
776 | Проезд Георгия Митирева 10 | 4361 | 2025-10-09 | октябрьский | 4 | внутр. проезд | 2026-05-11 | 2026-05-17 | ООО "НПФ "21 век"
777 | Гая 32-34 | 3932 | 2025-09-17 | октябрьский | 4 | газон | 2026-04-13 | 2026-04-19 | ООО "ТОР"
778 | Юных Пионеров 175 | 4587 | 2025-10-20 | кировский | 5 | газон | 2026-04-27 | 2026-05-03 | ООО "РСУ-94"
779 | Металлургов 90 | 4589 | 2025-10-20 | кировский | 5 | газон | 2026-04-15 | 2026-05-31 | рем служба
780 | Кирова 237 | 4656 | 2025-10-22 | кировский | СОЮЗ | внутр. проезд | 2026-04-27 | 2026-05-03 | ООО "РСУ-94"
781 | Стара Загора 161 | 4782 | 2025-10-28 | промышленный | 5 | внутр. проезд | 2026-05-25 | 2026-05-31 | ООО "РСУ-94"
782 | Авроры 70 | 4935 | 2025-11-10 | железнодорожный | 4 | тротуар | 2026-04-20 | 2026-04-26 | ООО "ТОР"
783 | Молодогвардейская 150 | 4986 | 2025-11-11 | ленинский | 1 | тротуар | 2026-04-20 | 2026-04-26 | ООО "НПФ "21 век"
784 | Минская 28 | 5147 | 2025-11-19 | кировский | 5 | внутр. проезд | 2026-04-27 | 2026-05-03 | ООО "РСУ-94"
785 | Советской Армии 232 | 5167 | 2025-11-21 | октябрьский | 4 | газон | 2026-05-11 | 2026-05-17 | ООО "НПФ "21 век"
786 | Нагорная 128 | 5241 | 2025-11-27 | кировский | 5 | внутр. проезд | 2026-04-27 | 2026-05-03 | ООО "РСУ-94"
787 | Юных Пионеров 146 | 5276 | 2025-12-01 | кировский | 5 | плитка | 2026-05-25 | 2026-05-31 | ООО "НПФ "21 век"
788 | Советской Армии 249 | 5289 | 2025-12-01 | октябрьский | 4 | газон | 2026-05-11 | 2026-05-17 | ООО "НПФ "21 век"
789 | Чапаевская 159-157 | 5287 | 2025-12-01 | ленинский | 1 | внутр. проезд | 2026-04-20 | 2026-04-26 | ООО "НПФ "21 век"
790 | Ерошевского 80 | 5311 | 2025-12-02 | октябрьский | 4 | газон | 2026-04-13 | 2026-04-19 | ООО "ТОР"
791 | Ташкентская 165Б | 5550 | 2025-12-17 | кировский | 5 | газон | 2026-04-15 | 2026-05-31 | рем служба
792 | Черемшанская 137 | 5540 | 2025-12-17 | кировский | 5 | газон | 2026-04-27 | 2026-05-03 | ООО "РСУ-94"
793 | Мориса Тореза 115 | 5539 | 2025-12-17 | советский | 4 | плитка | 2026-05-18 | 2026-05-24 | ООО "НПФ "21 век"
794 | Садовая 100 | 5584 | 2025-12-19 | самарский | 1 | внутр. проезд | 2026-04-13 | 2026-04-19 | ООО "НПФ "21 век"
795 | Степана Разина 88 | 5583 | 2025-12-19 | самарский | 1 | внутр. проезд | 2026-04-13 | 2026-04-19 | ООО "НПФ "21 век"
796 | Бронная 36 | 5598 | 2025-12-22 | кировский | 5 | внутр. проезд | 2026-04-27 | 2026-05-03 | ООО "РСУ-94"
797 | Ново Садовая 331 | 5616 | 2025-12-22 | промышленный | 5 | тротуар | 2026-05-25 | 2026-05-31 | ООО "РСУ-94"
798 | Аэродромная 69 | 5606 | 2025-12-22 | советский | 4 | газон | 2026-05-18 | 2026-05-24 | ООО "ТОР"
799 | Запорожская 28А | 5602 | 2025-12-22 | советский | 2 | тротуар | 2026-05-18 | 2026-05-24 | ООО "ТОР"
800 | Димитрова 117А | 5654 | 2025-12-24 | промышленный | 5 | внутр. проезд | 2026-05-25 | 2026-05-31 | ООО "РСУ-94"
801 | Партизанская 116 | 5684 | 2025-12-29 | железнодорожный | 4 | газон | 2026-04-20 | 2026-04-26 | ООО "ТОР"
802 | Московское шоссе 18А | 5702 | 2025-12-29 | октябрьский | 4 | газон | 2026-05-11 | 2026-05-17 | ООО "НПФ "21 век"
803 | Мяги 11 | 5701 | 2025-12-29 | железнодорожный | 4 | внутр. проезд | 2026-04-20 | 2026-04-26 | ООО "ТОР"
804 | Революционная 157 | 4750 | 2025-10-27 | железнодорожный | 4 | газон | 2026-04-20 | 2026-04-26 | ООО "ТОР"
805 | Советской Армии 70 | 4936 | 2025-11-10 | советский | 4 | газон | 2026-05-18 | 2026-05-24 | ООО "ТОР"
806 | Партизанская 128 | 5077 | 2025-11-14 | железнодорожный | 4 | внутр. проезд | 2026-04-20 | 2026-04-26 | ООО "ТОР"
807 | Карла Маркса 504 | 5240 | 2025-11-27 | кировский | 5 | газон | 2026-04-15 | 2026-05-31 | рем служба
808 | Парадная 8А | 5277 | 2025-12-01 | кировский | 5 | газон | 2026-04-15 | 2026-05-31 | рем служба
809 | Антонова Овсеенко 85 | 5553 | 2025-12-17 | советский | 2 | газон | 2026-05-18 | 2026-05-24 | ООО "ТОР"
810 | Карла Маркса 328 | 5531 | 2025-12-17 | промышленный | 5 | газон | 2026-04-15 | 2026-05-31 | рем служба
811 | Бобруйская 89Б | 5581 | 2025-12-19 | советский | 4 | тротуар | 2026-05-18 | 2026-05-24 | ООО "НПФ "21 век"
812 | Аэродромная 99 | 5691 | 2025-12-29 | советский | 4 | внутр. проезд | 2026-05-18 | 2026-05-24 | ООО "ТОР"
813 | Парадная 15 | 5688 | 2025-12-29 | кировский | 5 | газон | 2026-04-15 | 2026-05-31 | рем служба
814 | Аэродромная 7 | 5699 | 2025-12-29 | железнодорожный | 4 | газон | 2026-04-20 | 2026-04-26 | ООО "ТОР"
815 | Аэродромная 3 | 5698 | 2025-12-29 | железнодорожный | 4 | тротуар | 2026-04-20 | 2026-04-26 | ООО "ТОР"
816 | Карла Маркса 252 | 2706 | 2025-07-01 | кировский | 4 | внутр. проезд | 2026-04-27 | 2026-05-03 | ООО "РСУ-94"
817 | Металлистов 17 | 3683 | 2025-09-04 | кировский |  | внутр. проезд | 2026-05-25 | 2026-05-31 | ООО "ТОР"
818 | Кирова 235 | 4731 | 2025-10-27 | кировский |  | внутр. проезд | 2026-04-27 | 2026-05-03 | ООО "РСУ-94"
819 | Пугачевский тракт 61 | 5687 | 2025-12-29 | Куйбышевский |  | внутр. проезд | 2026-05-25 | 2026-05-31 | ООО "НПФ "21 век"
820 | Победы 99 | 5653 | 2025-12-24 | промышленный |  | внутр. проезд | 2026-04-27 | 2026-05-03 | ООО "ТОР"
821 | Кирова 46 | 5666 | 2025-12-25 | промышленный |  | внутр. проезд | 2026-04-27 | 2026-05-03 | ООО "ТОР"
822 | Георгия Ратнера 21 | 5533 | 2025-12-17 | Советский |  | проезжая часть | 2026-05-18 | 2026-05-24 | ООО "ТОР"
823 | 22 партсъезда 6 | 5608 | 2025-12-22 | Советский |  | внутр. проезд | 2026-05-18 | 2026-05-24 | ООО "ТОР"
824 | Перекопская 15 | 5665 | 2025-12-25 | Советский |  | внутр. проезд | 2026-05-18 | 2026-05-24 | ООО "ТОР"
825 | Запорожская 26 | 280 | 2026-02-09 | Советский | 2 | тротуар | 2026-05-18 | 2026-05-24 | ООО "НПФ "21 век"
826 | Карла Маркса 300 | 281 | 2026-02-09 | Промышленный | 5 | газон | 2026-04-15 | 2026-05-31 | рем служба
827 | Кирова 233 | 282 | 2026-02-09 | кировский | 5 | газон | 2026-04-27 | 2026-05-03 | ООО "РСУ-94"
828 | Куйбышева 46 | 283 | 2026-02-09 | Самарский | 1 | тротуар | 2026-04-13 | 2026-04-19 | ООО "НПФ "21 век"
829 | Гагарина 171 | 284 | 2026-02-09 | Советский | 2 | тротуар | 2026-04-15 | 2026-05-31 | рем служба
830 | Елизарова 26 | 285 | 2026-02-09 | Кировский | 2 | внутр. проезд | 2026-05-25 | 2026-05-31 | ООО "НПФ "21 век"
831 | Заводское шоссе 14 | 286 | 2026-02-09 | Промышленный | 2 | тротуар | 2026-05-18 | 2026-05-24 | ООО "НПФ "21 век"
832 | Кирова 72а | 287 | 2026-02-09 | Промышленный | 2 | газон | 2026-04-27 | 2026-05-03 | ООО "ТОР"
833 | Г.С. Аксакова 6 | 288 | 2026-02-09 | Железнодорожный | 1 | газон | 2026-04-27 | 2026-05-03 | ООО "НПФ "21 век"
834 | Куйбышева 41 | 289 | 2026-02-09 | Самарский | 1 | тротуар | 2026-04-13 | 2026-04-19 | ООО "НПФ "21 век"
835 | Ленина 10а | 290 | 2026-02-09 | Октябрьский | 1 | тротуар | 2026-05-11 | 2026-05-17 | ООО "НПФ "21 век"
836 | Комсомольская 20 | 291 | 2026-02-09 | Самарский | 1 | газон | 2026-04-13 | 2026-04-19 | ООО "НПФ "21 век"
837 | Масленникова 25 | 292 | 2026-02-09 | Октябрьский | 4 | внутр. проезд | 2026-05-11 | 2026-05-17 | ООО "НПФ "21 век"
838 | Медицинская 4 | 293 | 2026-02-09 | Куйбышевский | 1 | газон | 2026-05-25 | 2026-05-31 | ООО "НПФ "21 век"
839 | 4 проезд 44 | 294 | 2026-02-09 | Октябрьский | 4 | газон | 2026-04-13 | 2026-04-19 | ООО "ТОР"
840 | Дыбенко 8 | 295 | 2026-02-09 | Октябрьский | 4 | проезжая часть | 2026-05-11 | 2026-05-17 | ООО "НПФ "21 век"
841 | Енисейская 10А | 296 | 2026-02-09 | кировский | 5 | газон | 2026-04-27 | 2026-05-03 | ООО "РСУ-94"
842 | Галактионовская 20 | 297 | 2026-02-09 | Самарский | 1 | тротуар | 2026-04-13 | 2026-04-19 | ООО "НПФ "21 век"
843 | 6 Просека 137 | 298 | 2026-02-09 | Промышленный | 5 | тротуар | 2026-05-25 | 2026-05-31 | ООО "РСУ-94"
844 | 9 мая 11 | 299 | 2026-02-09 | Советский | 2 | тротуар | 2026-05-18 | 2026-05-24 | ООО "ТОР"
845 | Демократическая 33 | 300 | 2026-02-09 | Промышленный | 5 | газон | 2026-05-25 | 2026-05-31 | ООО "РСУ-94"
846 | Гагарина 46 | 301 | 2026-02-09 | Октябрьский | 4 | тротуар | 2026-04-13 | 2026-04-19 | ООО "ТОР"
847 | Гагарина 76 | 302 | 2026-02-09 | советский | 4 | тротуар | 2026-05-18 | 2026-05-24 | ООО "ТОР"
848 | Георгия Димитрова 77 | 303 | 2026-02-09 | Промышленный | 5 | внутр. проезд | 2026-05-25 | 2026-05-31 | ООО "РСУ-94"
849 | Дальневосточная 23А | 304 | 2026-02-09 | кировский | 5 | внутр. проезд | 2026-04-27 | 2026-05-03 | ООО "РСУ-94"
850 | Дальневосточная 27а | 305 | 2026-02-09 | Кировский | 2 | газон | 2026-04-15 | 2026-05-31 | рем служба
851 | Дальневосточная 43 | 306 | 2026-02-09 | Кировский | 5 | газон | 2026-04-15 | 2026-05-31 | рем служба
852 | Долотный переулок 19 | 307 | 2026-02-09 | Куйбышевский | 1 | проезжая часть | 2026-05-25 | 2026-05-31 | ООО "НПФ "21 век"
853 | Егорова 22 | 308 | 2026-02-09 | Куйбышевский | 1 | тротуар | 2026-05-25 | 2026-05-31 | ООО "НПФ "21 век"
854 | Металлургов 67 | 309 | 2026-02-09 | кировский | 5 | внутр. проезд | 2026-04-27 | 2026-05-03 | ООО "РСУ-94"
855 | Булкина 46 | 310 | 2026-02-09 | Советский | 4 | внутр. проезд | 2026-05-18 | 2026-05-24 | ООО "НПФ "21 век"
856 | Советской Армии 276 | 311 | 2026-02-09 | Октябрьский | 4 | газон | 2026-05-11 | 2026-05-17 | ООО "НПФ "21 век"
857 | Масленникова 29 | 312 | 2026-02-09 | Октябрьский | 4 | газон | 2026-05-11 | 2026-05-17 | ООО "НПФ "21 век"
858 | А. Матросова 78 | 313 | 2026-02-09 | Промышленный | 5 | внутр. проезд | 2026-05-25 | 2026-05-31 | ООО "РСУ-94"
859 | Арцыбушевская 40 | 314 | 2026-02-09 | Ленинский | 1 | тротуар | 2026-04-20 | 2026-04-26 | ООО "НПФ "21 век"
860 | Калининградская 26А | 315 | 2026-02-09 | Куйбышевский | 1 | тротуар | 2026-05-25 | 2026-05-31 | ООО "НПФ "21 век"
861 | Масленникова 8 | 316 | 2026-02-09 | Октябрьский | 4 | газон | 2026-05-11 | 2026-05-17 | ООО "НПФ "21 век"
862 | 22 Партсъезда 186 | 317 | 2026-02-09 | Промышленный | 4 | внутр. проезд | 2026-05-18 | 2026-05-24 | ООО "НПФ "21 век"
863 | 22 Партсъезда 41а | 318 | 2026-02-09 | Промышленный | 5 | тротуар | 2026-05-25 | 2026-05-31 | ООО "РСУ-94"
864 | А.Толстого 63 | 319 | 2026-02-09 | Самарский | 1 | внутр. проезд | 2026-04-13 | 2026-04-19 | ООО "НПФ "21 век"
865 | Авроры 181 | 320 | 2026-02-09 | советский | 4 | тротуар | 2026-05-18 | 2026-05-24 | ООО "НПФ "21 век"
866 | Алма-Атинская 96 | 321 | 2026-02-09 | Промышленный | 5 | тротуар | 2026-05-25 | 2026-05-31 | ООО "РСУ-94"
867 | Антонова-Овсеенко 51 | 322 | 2026-02-09 | Советский | 4 | тротуар | 2026-05-18 | 2026-05-24 | ООО "ТОР"
868 | Бубнова 8А | 323 | 2026-02-09 | Промышленный | 5 | тротуар | 2026-05-25 | 2026-05-31 | ООО "РСУ-94"
869 | Венцека 48 | 324 | 2026-02-09 | Самарский | 1 | проезжая часть | 2026-04-13 | 2026-04-19 | ООО "НПФ "21 век"
870 | Венцека 52 | 325 | 2026-02-09 | Самарский | 1 | проезжая часть | 2026-04-13 | 2026-04-19 | ООО "НПФ "21 век"
871 | Водников 59 | 326 | 2026-02-09 | Самарский | 1 | тротуар | 2026-04-13 | 2026-04-19 | ООО "НПФ "21 век"
872 | Волочаевская 58 | 327 | 2026-02-09 | кировский | 5 | тротуар | 2026-04-27 | 2026-05-03 | ООО "РСУ-94"
873 | Вятская 11 | 328 | 2026-02-09 | Промышленный | 2 | газон | 2026-04-27 | 2026-05-03 | ООО "ТОР"
874 | Краснодонская 33 | 329 | 2026-02-09 | Промышленный | 2 | тротуар | 2026-05-18 | 2026-05-24 | ООО "НПФ "21 век"
875 | Куйбышева 149 | 330 | 2026-02-09 | Ленинский | 1 | плитка | 2026-04-20 | 2026-04-26 | ООО "НПФ "21 век"
876 | Куйбышева 31 | 331 | 2026-02-09 | Самарский | 1 | тротуар | 2026-04-13 | 2026-04-19 | ООО "НПФ "21 век"
877 | Льва Толстого 91 | 332 | 2026-02-09 | Самарский | 1 | тротуар | 2026-04-20 | 2026-04-26 | ООО "НПФ "21 век"
878 | Ленинградская 45 | 333 | 2026-02-09 | Самарский | 1 | тротуар | 2026-04-20 | 2026-04-26 | ООО "НПФ "21 век"
879 | Литвинова 320 | 334 | 2026-02-09 | Кировский | 5 | газон | 2026-04-15 | 2026-05-31 | рем служба
880 | Льва Толстого 72 | 335 | 2026-02-09 | Ленинский | 1 | тротуар | 2026-04-20 | 2026-04-26 | ООО "НПФ "21 век"
881 | Льва Толстого 82 | 336 | 2026-02-09 | Ленинский | 1 | проезжая часть | 2026-04-20 | 2026-04-26 | ООО "НПФ "21 век"
882 | Металлистов 56 | 337 | 2026-02-09 | Кировский | 5 | газон | 2026-04-15 | 2026-05-31 | рем служба
883 | Металлургов 82 | 338 | 2026-02-09 | Кировский | 5 | газон | 2026-04-15 | 2026-05-31 | рем служба
884 | Вольская 65 | 339 | 2026-02-09 | Промышленный | 5 | газон | 2026-04-15 | 2026-05-31 | рем служба
885 | Аэродромная 71 | 340 | 2026-02-09 | Советский | 4 | тротуар | 2026-05-18 | 2026-05-24 | ООО "ТОР"
886 | Аэродромная 62 | 341 | 2026-02-09 | Советский | 4 | внутр. проезд | 2026-05-18 | 2026-05-24 | ООО "ТОР"
887 | Волгина 91 | 342 | 2026-02-09 | Железнодорожный | 4 | тротуар | 2026-04-20 | 2026-04-26 | ООО "ТОР"
888 | Луначарского 44 | 343 | 2026-02-09 | Октябрьский | 4 | тротуар | 2026-05-11 | 2026-05-17 | ООО "НПФ "21 век"
889 | Ново Вокзальная 28 | 344 | 2026-02-09 |  | 5 | внутр. проезд | 2026-05-25 | 2026-05-31 | ООО "РСУ-94"
890 | Молдавская 14 | 345 | 2026-02-09 | куйбышевский | 1 | газон | 2026-05-25 | 2026-05-31 | ООО "НПФ "21 век"
891 | Зубчаниновское шоссе 169 | 346 | 2026-02-09 | кировский | 5 | тротуар | 2026-04-27 | 2026-05-03 | ООО "РСУ-94"
892 | Карла Маркса 165 | 347 | 2026-02-09 | Октябрьский | 4 | проезжая часть | 2026-05-11 | 2026-05-17 | ООО "НПФ "21 век"
893 | Карла Маркса 290 | 348 | 2026-02-09 | Промышленный | 5 | внутр. проезд | 2026-05-25 | 2026-05-31 | ООО "РСУ-94"
894 | Карла Маркса 304 | 349 | 2026-02-09 | Промышленный | 5 | тротуар | 2026-05-25 | 2026-05-31 | ООО "РСУ-94"
895 | Карла Маркса 8 | 350 | 2026-02-09 | Ленинский | 1 | внутр. проезд | 2026-04-20 | 2026-04-26 | ООО "НПФ "21 век"
896 | Каховская 8 | 351 | 2026-02-09 | Кировский | 2 | газон | 2026-05-25 | 2026-05-31 | ООО "НПФ "21 век"
897 | Киевская 15 | 352 | 2026-02-09 | Железнодорожный | 1 | внутр. проезд | 2026-04-27 | 2026-05-03 | ООО "НПФ "21 век"
898 | Красноармейская 12 | 353 | 2026-02-09 | ленинский | 1 | проезжая часть | 2026-04-20 | 2026-04-26 | ООО "НПФ "21 век"
899 | Свободы 75 | 354 | 2026-02-09 | советский | 2 | газон | 2026-05-18 | 2026-05-24 | ООО "ТОР"
900 | Кирова 395 | 355 | 2026-02-09 | кировский | 5 | газон | 2026-04-27 | 2026-05-03 | ООО "РСУ-94"
901 | Ташкентская 176 | 356 | 2026-02-09 | кировский | 5 | газон | 2026-04-15 | 2026-05-31 | рем служба
902 | Кирова 321 | 357 | 2026-02-09 | кировский | 5 | газон | 2026-04-27 | 2026-05-03 | ООО "РСУ-94"
903 | Ново Вокзальная 161 | 358 | 2026-02-09 | Промышленный | 5 | внутр. проезд | 2026-05-18 | 2026-05-24 | ООО "НПФ "21 век"
904 | Свободы 85 | 359 | 2026-02-09 | советский | 2 | внутр. проезд | 2026-05-18 | 2026-05-24 | ООО "ТОР"
905 | Физкультурная 128 | 360 | 2026-02-09 | Кировский | 2 | газон | 2026-05-25 | 2026-05-31 | ООО "ТОР"
906 | Арцыбушевская 3А | 361 | 2026-02-09 | Железнодорожный | 1 | внутр. проезд | 2026-04-27 | 2026-05-03 | ООО "НПФ "21 век"
907 | Московское шоссе лит Ж | 362 | 2026-02-09 | ленинский | 1 | тротуар | 2026-04-27 | 2026-05-03 | ООО "ТОР"
908 | Свободы 149 | 363 | 2026-02-09 | кировский | 2 | тротуар | 2026-05-25 | 2026-05-31 | ООО "НПФ "21 век"
909 | Димитрова 117 | 364 | 2026-02-09 | Промышленный | 5 | тротуар | 2026-05-25 | 2026-05-31 | ООО "РСУ-94"
910 | Скляренко 10 | 365 | 2026-02-09 | октябрьский | 4 | тротуар | 2026-05-11 | 2026-05-17 | ООО "НПФ "21 век"
911 | Солнечная 47 | 366 | 2026-02-09 | Промышленный | 5 | газон | 2026-05-25 | 2026-05-31 | ООО "РСУ-94"
912 | Стара Загора 277 | 367 | 2026-02-09 | Кировский | 5 | газон | 2026-04-15 | 2026-05-31 | рем служба
913 | Стара Загора 121 | 368 | 2026-02-09 | Промышленный | 5 | газон | 2026-04-15 | 2026-05-31 | рем служба
914 | Печерская 133 | 369 | 2026-02-09 | Советский | 4 | внутр. проезд | 2026-05-18 | 2026-05-24 | ООО "НПФ "21 век"
915 | Свободы 20 | 370 | 2026-02-09 | Советский | 2 | внутр. проезд | 2026-05-18 | 2026-05-24 | ООО "ТОР"
916 | Победы 95 | 371 | 2026-02-09 | Промышленный | 2 | внутр. проезд | 2026-04-27 | 2026-05-03 | ООО "ТОР"
917 | Физкультурная 88 | 372 | 2026-02-09 | Советский | 2 | внутр. проезд | 2026-05-18 | 2026-05-24 | ООО "ТОР"
918 | Победы 91 | 373 | 2026-02-09 | Советский | 2 | внутр. проезд | 2026-05-18 | 2026-05-24 | ООО "ТОР"
919 | Мальцева 12 | 374 | 2026-02-09 | советский | 2 | тротуар | 2026-05-18 | 2026-05-24 | ООО "НПФ "21 век"
920 | Черемшанская 147 | 375 | 2026-02-09 | кировский | 5 | внутр. проезд | 2026-04-27 | 2026-05-03 | ООО "РСУ-94"
921 | Революционная 144 | 376 | 2026-02-09 | Железнодорожный | 4 | тротуар | 2026-04-20 | 2026-04-26 | ООО "ТОР"
922 | Нефтяников 14 | 377 | 2026-02-09 | Куйбышевский | 1 | газон | 2026-04-15 | 2026-05-31 | рем служба
923 | Митирева 16 | 378 | 2026-02-09 | Октябрьский | 4 | внутр. проезд | 2026-05-11 | 2026-05-17 | ООО "НПФ "21 век"
924 | Советской Армии 115 | 379 | 2026-02-10 | Советский | 4 | внутр. проезд | 2026-05-18 | 2026-05-24 | ООО "НПФ "21 век"
925 | Металлургов 80 | 380 | 2026-02-09 | Кировский | 5 | газон | 2026-04-15 | 2026-05-31 | рем служба
926 | Митирева 10 | 381 | 2026-02-09 | Октябрьский | 4 | газон | 2026-05-11 | 2026-05-17 | ООО "НПФ "21 век"
927 | Промышленности 286 | 382 | 2026-02-09 | Советский | 2 | газон | 2026-05-18 | 2026-05-24 | ООО "ТОР"
928 | Минская 33 | 383 | 2026-02-09 | кировский | 5 | внутр. проезд | 2026-04-27 | 2026-05-03 | ООО "РСУ-94"
929 | Партизанская 164 | 384 | 2026-02-09 | Советский | 4 | тротуар | 2026-05-18 | 2026-05-24 | ООО "ТОР"
930 | Самарская 52-56 | 385 | 2026-02-09 | Самарский | 1 | внутр. проезд | 2026-04-20 | 2026-04-26 | ООО "НПФ "21 век"
931 | Парадная 15 | 386 | 2026-02-09 | Кировский | 5 | газон | 2026-04-15 | 2026-05-31 | рем служба
932 | Самарская 69 | 387 | 2026-02-09 | Самарский | 1 | тротуар | 2026-04-20 | 2026-04-26 | ООО "НПФ "21 век"
933 | Свободы 128 | 388 | 2026-02-09 | промышленный | 2 | газон | 2026-04-27 | 2026-05-03 | ООО "ТОР"
934 | Стара Загора 100А | 389 | 2026-02-09 | Промышленный | 5 | газон | 2026-05-18 | 2026-05-24 | ООО "НПФ "21 век"
935 | Свободы 5 | 390 | 2026-02-09 | Советский | 2 | внутр. проезд | 2026-05-18 | 2026-05-24 | ООО "ТОР"
936 | Свободы 152 | 391 | 2026-02-09 | Кировский | 2 | внутр. проезд | 2026-05-25 | 2026-05-31 | ООО "НПФ "21 век"
937 | Приволжский переулок 10 | 392 | 2026-02-09 | Советский | 2 | внутр. проезд | 2026-05-18 | 2026-05-24 | ООО "ТОР"
938 | Днепровская 4 | 393 | 2026-02-09 | Советский | 2 | газон | 2026-05-18 | 2026-05-24 | ООО "ТОР"
939 | Михаила Сорокина 9 | 394 | 2026-02-09 | советский | 4 | проезжая часть | 2026-05-18 | 2026-05-24 | ООО "НПФ "21 век"
940 | Свободы 83 | 395 | 2026-02-09 | Советский | 2 | газон | 2026-05-18 | 2026-05-24 | ООО "ТОР"
941 | Солнечная 44 | 405 | 2026-02-09 | Промышленный | 5 | проезжая часть | 2026-05-18 | 2026-05-24 | ООО "НПФ "21 век"
942 | Молодежный переулок 20а - 22 | 406 | 2026-02-09 | Куйбышевский | 1 | тротуар | 2026-05-25 | 2026-05-31 | ООО "НПФ "21 век"
943 | Солнечная 50 | 407 | 2026-02-09 | Промышленный | 5 | внутр. проезд | 2026-05-25 | 2026-05-31 | ООО "РСУ-94"
944 | Стара Загора 110 | 408 | 2026-02-09 | Промышленный | 5 | внутр. проезд | 2026-05-25 | 2026-05-31 | ООО "РСУ-94"
945 | Революционная 48 | 409 | 2026-02-09 | Октябрьский | 4 | газон | 2026-04-13 | 2026-04-19 | ООО "ТОР"
946 | Черемшанская 131 | 410 | 2026-02-09 | кировский | 5 | газон | 2026-04-27 | 2026-05-03 | ООО "РСУ-94"
947 | Ново Садовая 106 | 411 | 2026-02-09 | Октябрьский | 4 | плитка | 2026-05-11 | 2026-05-17 | ООО "НПФ "21 век"
948 | Солнечная 39 | 412 | 2026-02-09 | Промышленный | 5 | газон | 2026-05-25 | 2026-05-31 | ООО "РСУ-94"
949 | Ново Вокзальная 20 | 413 | 2026-02-09 | Промышленный | 2 | внутр. проезд | 2026-04-27 | 2026-05-03 | ООО "ТОР"
950 | Ново Вокзальная 199 | 414 | 2026-02-09 | Промышленный | 5 | газон | 2026-04-15 | 2026-05-31 | рем служба
951 | Николая Панова 36 | 415 | 2026-02-10 | Октябрьский | 4 | внутр. проезд | 2026-04-13 | 2026-04-19 | ООО "ТОР"
952 | Советской Армии 125 | 416 | 2026-02-10 | Советский | 4 | газон | 2026-05-18 | 2026-05-24 | ООО "ТОР"
953 | Старый переулок 3 | 418 | 2026-02-10 | Промышленный | 2 | газон | 2026-04-27 | 2026-05-03 | ООО "ТОР"
954 | Циолковского 7 | 419 | 2026-02-10 | Октябрьский | 1 | тротуар | 2026-05-11 | 2026-05-17 | ООО "НПФ "21 век"
955 | Циолковского 7 | 420 | 2026-02-10 | Октябрьский | 1 | тротуар | 2026-05-11 | 2026-05-17 | ООО "НПФ "21 век"
956 | Энтузиастов 11 | 421 | 2026-02-10 | Советский | 4 | тротуар | 2026-05-18 | 2026-05-24 | ООО "ТОР"
957 | Энтузиастов 11 | 422 | 2026-02-10 | советский | 4 | тротуар | 2026-05-18 | 2026-05-24 | ООО "ТОР"
958 | Юных Пионеров 139 | 423 | 2026-02-10 | кировский | 5 | газон | 2026-04-27 | 2026-05-03 | ООО "РСУ-94"
959 | Юных Пионеров 143 | 424 | 2026-02-10 | кировский | 5 | газон | 2026-04-27 | 2026-05-03 | ООО "РСУ-94"
960 | Юных Пионеров 163 | 425 | 2026-02-10 | кировский | 5 | газон | 2026-04-27 | 2026-05-03 | ООО "РСУ-94"
961 | Челюскинцев 25 | 426 | 2026-02-10 | Октябрьский | 4 | внутр. проезд | 2026-05-11 | 2026-05-17 | ООО "НПФ "21 век"
962 | Физкультурная 76 | 427 | 2026-02-10 | Советский | 2 | внутр. проезд | 2026-05-18 | 2026-05-24 | ООО "ТОР"
963 | Физкультурная 13 | 428 | 2026-02-10 | Кировский | 2 | тротуар | 2026-05-25 | 2026-05-31 | ООО "ТОР"
964 | Физкультурная 129 | 429 | 2026-02-10 | Промышленный | 2 | проезжая часть | 2026-05-18 | 2026-05-24 | ООО "НПФ "21 век"
965 | Ташкентская 170 | 430 | 2026-02-10 | кировский | 5 | тротуар | 2026-04-27 | 2026-05-03 | ООО "РСУ-94"
966 | Товарная 8Б к1 | 431 | 2026-02-10 | кировский | 2 | тротуар | 2026-05-04 | 2026-05-10 | ООО "РСУ-94"
967 | Республиканская 61 | 432 | 2026-02-10 | Кировский | 5 | газон | 2026-04-15 | 2026-05-31 | рем служба
968 | Чернореченская 21а | 433 | 2026-02-10 | Железнодорожный | 1 | внутр. проезд | 2026-04-27 | 2026-05-03 | ООО "НПФ "21 век"
969 | Чапаевская 91-93 | 434 | 2026-02-10 | Самарский | 1 | внутр. проезд | 2026-04-20 | 2026-04-26 | ООО "НПФ "21 век"
970 | Футболистов 3 | 435 | 2026-02-10 | советский | 4 | газон | 2026-05-18 | 2026-05-24 | ООО "ТОР"
971 | Фрунзе 179 | 437 | 2026-02-10 | Ленинский | 1 | проезжая часть | 2026-04-20 | 2026-04-26 | ООО "НПФ "21 век"
972 | Ульяновская 33 | 438 | 2026-02-10 | Ленинский | 1 | тротуар | 2026-04-20 | 2026-04-26 | ООО "НПФ "21 век"
973 | Пионерская 8 | 439 | 2026-02-10 | Самарский | 1 | тротуар | 2026-04-20 | 2026-04-26 | ООО "НПФ "21 век"
974 | Победы 97 | 440 | 2026-02-10 | Промышленный | 2 | плитка | 2026-04-27 | 2026-05-03 | ООО "ТОР"
975 | Ташкентская 109 | 441 | 2026-02-10 | кировский | 5 | внутр. проезд | 2026-05-04 | 2026-05-10 | ООО "РСУ-94"
976 | Ташкентская 133 | 442 | 2026-02-10 | кировский | 5 | тротуар | 2026-05-04 | 2026-05-10 | ООО "РСУ-94"
977 | Шверника 14 | 443 | 2026-02-10 | Промышленный | 4 | газон | 2026-05-18 | 2026-05-24 | ООО "НПФ "21 век"
978 | Севастопольская 37 | 444 | 2026-02-10 | Кировский | 5 | газон | 2026-04-15 | 2026-05-31 | рем служба
979 | Металлургов 84 | 445 | 2026-02-10 | кировский | 5 | тротуар | 2026-05-04 | 2026-05-10 | ООО "РСУ-94"
980 | Пионерская 31 | 446 | 2026-02-10 | Самарский | 1 | внутр. проезд | 2026-04-20 | 2026-04-26 | ООО "НПФ "21 век"
981 | Первомайская 30 | 447 | 2026-02-10 | Октябрьский | 1 | внутр. проезд | 2026-05-11 | 2026-05-17 | ООО "НПФ "21 век"
982 | Пионерская 41 | 448 | 2026-02-10 | Самарский | 1 | проезжая часть | 2026-04-20 | 2026-04-26 | ООО "НПФ "21 век"
983 | Чапаевская 164 | 449 | 2026-02-10 | ленинский | 1 | внутр. проезд | 2026-04-20 | 2026-04-26 | ООО "НПФ "21 век"
984 | Куйбышева 61 | 450 | 2026-02-10 | Самарский | 1 | плитка | 2026-04-20 | 2026-04-26 | ООО "НПФ "21 век"
985 | Физкультурная 121 | 451 | 2026-02-10 | Промышленный | 2 | тротуар | 2026-05-18 | 2026-05-24 | ООО "НПФ "21 век"
986 | Партизанская 164 | 452 | 2026-02-10 | советский | 4 | газон | 2026-05-18 | 2026-05-24 | ООО "ТОР"
987 | Гаражная 13А | 453 | 2026-02-10 | Октябрьский | 4 | внутр. проезд | 2026-05-11 | 2026-05-17 | ООО "НПФ "21 век"
988 | Физкультурная 135 | 464 | 2026-02-11 | Промышленный | 2 | внутр. проезд | 2026-05-04 | 2026-05-10 | ООО "ТОР"
989 | Кирова 68 | 465 | 2026-02-11 | Промышленный | 2 | внутр. проезд | 2026-05-04 | 2026-05-10 | ООО "ТОР"
990 | Мориса Тореза 65 | 466 | 2026-02-11 | Железнодорожный | 4 | внутр. проезд | 2026-04-20 | 2026-04-26 | ООО "ТОР"
991 | Энтузиастов 28 | 467 | 2026-02-11 | советский | 4 | плитка | 2026-05-18 | 2026-05-24 | ООО "НПФ "21 век"
992 | Молодогвардейская 131-133 | 468 | 2026-02-11 | ленинский | 1 | тротуар | 2026-04-27 | 2026-05-03 | ООО "НПФ "21 век"
993 | Ленина 14А | 469 | 2026-02-12 | Октябрьский | 4 | проезжая часть | 2026-05-11 | 2026-05-17 | ООО "НПФ "21 век"
994 | Партизанская 173А | 470 | 2026-02-12 | советский | 4 | газон | 2026-05-18 | 2026-05-24 | ООО "ТОР"
995 | Ново Садовая 36 | 471 | 2026-02-12 | Октябрьский | 4 | тротуар | 2026-05-11 | 2026-05-17 | ООО "НПФ "21 век"
996 | Арцыбушевская 3А | 472 | 2026-02-12 | Железнодорожный | 1 | проезжая часть | 2026-04-27 | 2026-05-03 | ООО "НПФ "21 век"
997 | Пионерская 48 | 473 | 2026-02-12 | Самарский | 1 | проезжая часть | 2026-04-20 | 2026-04-26 | ООО "НПФ "21 век"
998 | Масленникова 14 | 474 | 2026-02-12 | Октябрьский | 4 | газон | 2026-05-11 | 2026-05-17 | ООО "НПФ "21 век"
999 | Революционная 46 | 492 | 2026-02-12 | Октябрьский | 4 | газон | 2026-04-13 | 2026-04-19 | ООО "ТОР"
1000 | Сорокина 1 | 503 | 2026-02-13 | советский | 4 | внутр. проезд | 2026-05-18 | 2026-05-24 | ООО "ТОР"
1001 | Гагарина 76 | 504 | 2026-02-13 | советский | 4 | внутр. проезд | 2026-05-18 | 2026-05-24 | ООО "ТОР"
1002 | Мориса Тореза 143 | 505 | 2026-02-13 | советский | 4 | газон | 2026-05-18 | 2026-05-24 | ООО "ТОР"
1003 | Канатный преулок 5А | 506 | 2026-02-13 | советский | 4 | газон | 2026-05-18 | 2026-05-24 | ООО "НПФ "21 век"
1004 | Ставропольская 187 | 508 | 2026-02-13 | кировский | 5 | газон | 2026-04-15 | 2026-05-31 | рем служба
1005 | Запорожская 29 | 509 | 2026-02-13 | советский | 2 | газон | 2026-05-18 | 2026-05-24 | ООО "ТОР"
1006 | Ленинская 75 | 516 | 2026-02-16 | Самарский | 1 | тротуар | 2026-04-20 | 2026-04-26 | ООО "НПФ "21 век"
1007 | Ленинская 100А | 517 | 2026-02-16 | Самарский | 1 | проезжая часть | 2026-04-20 | 2026-04-26 | ООО "НПФ "21 век"
1008 | Венцека 46 | 514 | 2026-02-16 | Самарский | 1 | проезжая часть | 2026-04-20 | 2026-04-26 | ООО "НПФ "21 век"
1009 | Свободы 89 | 515 | 2026-02-16 | советский | 2 | тротуар | 2026-05-18 | 2026-05-24 | ООО "ТОР"
1010 | Дзержинского 9 | 521 | 2026-02-16 | Железнодорожный | 4 | внутр. проезд | 2026-04-20 | 2026-04-26 | ООО "ТОР"
1011 | Юных Пионеров 142 | 522 | 2026-02-16 | Кировский | 5 | газон | 2026-04-15 | 2026-05-31 | рем служба
1012 | Ново Садовая 379 | 523 | 2026-02-16 | Промышленный | 5 | газон | 2026-05-25 | 2026-05-31 | ООО "РСУ-94"
1013 | Канатный переулок 5 | 537 | 2026-02-17 | советский | 4 | газон | 2026-05-18 | 2026-05-24 | ООО "НПФ "21 век"
1014 | Авроры 173 | 538 | 2026-02-17 | советский | 4 | внутр. проезд | 2026-05-18 | 2026-05-24 | ООО "НПФ "21 век"
1015 | Кольцевая 100 | 539 | 2026-02-17 | Октябрьский | 4 | внутр. проезд | 2026-05-11 | 2026-05-17 | ООО "НПФ "21 век"
1016 | Ленинская 82 | 540 | 2026-02-17 | Самарский | 1 | плитка | 2026-04-20 | 2026-04-26 | ООО "НПФ "21 век"
1017 | Алексея Толстого 26 | 541 | 2026-02-17 | Самарский | 1 | тротуар | 2026-04-20 | 2026-04-26 | ООО "НПФ "21 век"
1018 | Молодогвардейская 225 | 542 | 2026-02-17 | Октябрьский | 1 | газон | 2026-05-11 | 2026-05-17 | ООО "НПФ "21 век"
1019 | Свободы 89 | 543 | 2026-02-17 | советский | 2 | газон | 2026-05-18 | 2026-05-24 | ООО "ТОР"
1020 | Сорокина 9 | 536 | 2026-02-17 | советский | 4 | внутр. проезд | 2026-05-18 | 2026-05-24 | ООО "НПФ "21 век"
1021 | Солнечная 39 | 554 | 2026-02-17 | промышленный | 5 | тротуар | 2026-05-25 | 2026-05-31 | ООО "РСУ-94"
1022 | Димитрова 23 | 555 | 2026-02-17 | кировский | 5 | газон | 2026-05-04 | 2026-05-10 | ООО "РСУ-94"
1023 | Ново Садовая 377А | 556 | 2026-02-17 | промышленный | 5 | тротуар | 2026-05-25 | 2026-05-31 | ООО "РСУ-94"
1024 | Краснодонская 55 | 559 | 2026-02-18 | Кировский | 2 | проезжая часть | 2026-05-25 | 2026-05-31 | ООО "НПФ "21 век"
1025 | Балаковская 10А | 576 | 2026-02-18 | советский | 4 | внутр. проезд | 2026-05-25 | 2026-05-31 | ООО "ТОР"
1026 | Больничная 35 | 578 | 2026-02-19 | Октябрьский | 1 | внутр. проезд | 2026-05-11 | 2026-05-17 | ООО "НПФ "21 век"
1027 | Кирова 253-158 | 579 | 2026-02-19 | кировский | 5 | газон | 2026-05-04 | 2026-05-10 | ООО "РСУ-94"
1028 | Гагарина 44 | 580 | 2026-02-19 | Октябрьский | 4 | газон | 2026-04-13 | 2026-04-19 | ООО "ТОР"
1029 | Авроры 199 | 581 | 2026-02-19 | советский | 4 | внутр. проезд | 2026-05-25 | 2026-05-31 | ООО "ТОР"
1030 | Булкина 74 | 582 | 2026-02-19 | советский | 4 | внутр. проезд | 2026-05-25 | 2026-05-31 | ООО "ТОР"
1031 | Строителей 36 | 584 | 2026-02-19 | кировский | 5 | проезжая часть | 2026-05-04 | 2026-05-10 | ООО "РСУ-94"
1032 | Стара Загора 141 | 585 | 2026-02-19 | промышленный | 5 | внутр. проезд | 2026-05-25 | 2026-05-31 | ООО "РСУ-94"
1033 | Победы 149 | 586 | 2026-02-19 | Кировский | 2 | газон | 2026-05-25 | 2026-05-31 | ООО "ТОР"
1034 | Калинина 29 | 587 | 2026-02-19 | промышленный | 2 | газон | 2026-05-04 | 2026-05-10 | ООО "ТОР"
1035 | Ташкентская 158 | 599 | 2026-02-20 | Кировский | 5 | газон | 2026-04-15 | 2026-05-31 | рем служба
1036 | Некрасовская 56 | 602 | 2026-02-20 | Самарский | 1 | проезжая часть | 2026-04-20 | 2026-04-26 | ООО "НПФ "21 век"
1037 | Калининградская 50 | 603 | 2026-02-20 | куйбышевский | 1 | тротуар | 2026-05-25 | 2026-05-31 | ООО "НПФ "21 век"
1038 | Воронежская 23А | 606 | 2026-02-20 | Промышленный | 2 | внутр. проезд | 2026-05-04 | 2026-05-10 | ООО "ТОР"
1039 | Шверника 8 | 607 | 2026-02-20 | Промышленный | 4 | тротуар | 2026-05-25 | 2026-05-31 | ООО "НПФ "21 век"
1040 | Революционная 56 | 608 | 2026-02-20 | Октябрьский | 4 | тротуар | 2026-05-11 | 2026-05-17 | ООО "НПФ "21 век"
1041 | Авроры 99 | 609 | 2026-02-20 | советский | 4 | газон | 2026-05-25 | 2026-05-31 | ООО "ТОР"
1042 | Советской Армии 109 | 610 | 2026-02-20 | советский | 4 | тротуар | 2026-05-25 | 2026-05-31 | ООО "ТОР"
1043 | Партизанская 168 | 611 | 2026-02-20 | советский | 4 | внутр. проезд | 2026-05-25 | 2026-05-31 | ООО "ТОР"
1044 | Куйбышева 30 | 619 | 2026-02-24 | Самарский | 1 | внутр. проезд | 2026-04-20 | 2026-04-26 | ООО "НПФ "21 век"
1045 | Ленинская 224 | 620 | 2026-02-24 | ленинский | 1 | тротуар | 2026-04-27 | 2026-05-03 | ООО "НПФ "21 век"
1046 | Магнитогорская 5 | 621 | 2026-02-24 | Железнодорожный | 1 | внутр. проезд | 2026-04-27 | 2026-05-03 | ООО "НПФ "21 век"
1047 | Аэродромная 62 | 624 | 2026-02-24 | советский | 4 | газон | 2026-05-25 | 2026-05-31 | ООО "ТОР"
1048 | Ташкентская 102А | 625 | 2026-02-24 | кировский | 5 | газон | 2026-05-04 | 2026-05-10 | ООО "РСУ-94"
1049 | Краснодонская 23 | 626 | 2026-02-24 | Промышленный | 2 | проезжая часть | 2026-05-25 | 2026-05-31 | ООО "НПФ "21 век"
1050 | Гагарина 135 | 644 | 2026-02-25 | советский | 4 | внутр. проезд | 2026-05-25 | 2026-05-31 | ООО "ТОР"
1051 | Мориса Тореза 3 | 643 | 2026-02-25 | Железнодорожный | 4 | газон | 2026-04-20 | 2026-04-26 | ООО "ТОР"
1052 | Волгина 112 | 642 | 2026-02-25 | Железнодорожный | 4 | внутр. проезд | 2026-04-20 | 2026-04-26 | ООО "ТОР"
1053 | Партизанская 180 | 641 | 2026-02-25 | советский | 4 | тротуар | 2026-05-25 | 2026-05-31 | ООО "ТОР"
1054 | 40 лет Пионерии 22 | 639 | 2026-02-25 | куйбышевский | 1 | газон | 2026-04-15 | 2026-05-31 | рем служба
1055 | Алексея Толстого 26 | 646 | 2026-02-25 | Самарский | 1 | проезжая часть | 2026-04-20 | 2026-04-26 | ООО "НПФ "21 век"
1056 | Физкультурная 128 | 649 | 2026-02-26 | Кировский | 2 | тротуар | 2026-05-25 | 2026-05-31 | ООО "ТОР"
1057 | Краснодонская 21 | 650 | 2026-02-26 | Промышленный | 2 | внутр. проезд | 2026-05-25 | 2026-05-31 | ООО "НПФ "21 век"
1058 | Волжский проспект 29 | 651 | 2026-02-26 | ленинский | 1 | тротуар | 2026-04-27 | 2026-05-03 | ООО "НПФ "21 век"
1059 | Чапаевская 50 | 648 | 2026-02-26 | Самарский | 1 | проезжая часть | 2026-04-20 | 2026-04-26 | ООО "НПФ "21 век"
1060 | Ерошевского 49 | 654 | 2026-02-26 | Октябрьский | 4 | газон | 2026-05-11 | 2026-05-17 | ООО "НПФ "21 век"
1061 | Авроры 197 | 655 | 2026-02-26 | советский | 4 | тротуар | 2026-05-25 | 2026-05-31 | ООО "ТОР"
1062 | Московское шоссе 131 | 661 | 2026-02-26 | Промышленный | 5 | внутр. проезд | 2026-05-25 | 2026-05-31 | ООО "РСУ-94"
1063 | Димитрова 23 | 660 | 2026-02-26 | кировский | 5 | газон | 2026-05-04 | 2026-05-10 | ООО "РСУ-94"
1064 | Севастопольская 11 | 659 | 2026-02-26 | Кировский | 2 | тротуар | 2026-05-25 | 2026-05-31 | ООО "НПФ "21 век"
1065 | Фрунзе 56 | 680 | 2026-02-27 | Самарский | 1 | тротуар | 2026-04-20 | 2026-04-26 | ООО "НПФ "21 век"
1066 | Льва Толстого 94 | 681 | 2026-02-27 | ленинский | 1 | проезжая часть | 2026-04-27 | 2026-05-03 | ООО "НПФ "21 век"
1067 | Аминева 28 | 683 | 2026-02-27 | Промышленный | 5 | тротуар | 2026-05-25 | 2026-05-31 | ООО "РСУ-94"
1068 | Ново Вокзальная 193 | 684 | 2026-02-27 | Промышленный | 5 | газон | 2026-04-15 | 2026-05-31 | рем служба
1069 | Волгина 119 | 685 | 2026-02-27 | Железнодорожный | 4 | газон | 2026-04-20 | 2026-04-26 | ООО "ТОР"
1070 | Гагарина 137 | 686 | 2026-02-27 | советский | 4 | внутр. проезд | 2026-05-25 | 2026-05-31 | ООО "ТОР"
1071 | Гагарина 42 | 687 | 2026-02-27 | Октябрьский | 4 | газон | 2026-04-13 | 2026-04-19 | ООО "ТОР"
1072 | Аэродромная 18 | 688 | 2026-02-27 | Железнодорожный | 4 | газон | 2026-04-20 | 2026-04-26 | ООО "ТОР"
1073 | Карла Маркса 249 | 689 | 2026-02-27 | советский | 4 | газон | 2026-05-25 | 2026-05-31 | ООО "НПФ "21 век"
1074 | Промышленности 281 | 690 | 2026-03-02 | советский | 2 | газон | 2026-04-15 | 2026-05-31 | рем служба
1075 | Димитрова 19 | 693 | 2026-03-02 | кировский | 5 | внутр. проезд | 2026-05-04 | 2026-05-10 | ООО "РСУ-94"
1076 | Аэродромная 69 | 695 | 2026-03-02 | советский | 4 | внутр. проезд | 2026-05-25 | 2026-05-31 | ООО "ТОР"
1077 | Энтузиастов 27 | 696 | 2026-03-02 | советский | 4 | внутр. проезд | 2026-05-25 | 2026-05-31 | ООО "ТОР"
1078 | Карла Маркса 16 | 700 | 2026-03-02 | ленинский | 1 | тротуар | 2026-04-27 | 2026-05-03 | ООО "НПФ "21 век"
1079 | Димитрова 13 | 703 | 2026-03-02 | кировский | 5 | тротуар | 2026-05-04 | 2026-05-10 | ООО "РСУ-94"
1080 | Маяковского 2 | 704 | 2026-03-02 | ленинский | 1 | проезжая часть | 2026-04-27 | 2026-05-03 | ООО "НПФ "21 век"
1081 | Солнечная 24 | 705 | 2026-03-02 | Промышленный | 5 | проезжая часть | 2026-05-25 | 2026-05-31 | ООО "НПФ "21 век"
1082 | Садовая 212В | 713 | 2026-03-03 | ленинский | 1 | проезжая часть | 2026-04-27 | 2026-05-03 | ООО "НПФ "21 век"
1083 | Гагарина 84А | 715 | 2026-03-03 | советский | 4 | внутр. проезд | 2026-05-25 | 2026-05-31 | ООО "ТОР"
1084 | Гагарина 96 | 714 | 2026-03-03 | советский | 4 | внутр. проезд | 2026-05-25 | 2026-05-31 | ООО "НПФ "21 век"
1085 | Мирная 3 | 717 | 2026-03-03 | кировский | 5 | тротуар | 2026-05-04 | 2026-05-10 | ООО "РСУ-94"
1086 | Ташкентская 168 | 718 | 2026-03-03 | кировский | 5 | газон | 2026-05-04 | 2026-05-10 | ООО "РСУ-94"
1087 | Димитрова 19 | 732 | 2026-03-03 | кировский | 5 | газон | 2026-05-04 | 2026-05-10 | ООО "РСУ-94"
1088 | Димитрова 83 | 731 | 2026-03-03 | Промышленный | 5 | газон | 2026-05-25 | 2026-05-31 | ООО "РСУ-94"
1089 | Авроры 115 | 734 | 2026-03-04 | советский | 4 | тротуар | 2026-05-25 | 2026-05-31 | ООО "НПФ "21 век"
1090 | Гагарина 84 | 735 | 2026-03-04 | советский | 4 | тротуар | 2026-05-25 | 2026-05-31 | ООО "ТОР"
1091 | Революционная 46 | 736 | 2026-03-04 | Октябрьский | 4 | газон | 2026-04-13 | 2026-04-19 | ООО "ТОР"
1092 | Волгина 112 | 744 | 2026-03-05 | Железнодорожный | 4 | внутр. проезд | 2026-04-20 | 2026-04-26 | ООО "ТОР"
1093 | Енисейская 62А | 640 | 2026-02-25 | кировский | 5 | тротуар | 2026-05-04 | 2026-05-10 | ООО "РСУ-94"
1094 | Аэродромная 69 | 745 | 2026-03-05 | советский | 4 | тротуар | 2026-05-25 | 2026-05-31 | ООО "ТОР"
1095 | Никитинская 4 | 758 | 2026-03-06 | Железнодорожный | 1 | проезжая часть | 2026-04-27 | 2026-05-03 | ООО "НПФ "21 век"
1096 | Свободы 14 | 759 | 2026-03-06 | советский | 2 | тротуар | 2026-05-25 | 2026-05-31 | ООО "ТОР"
1097 | Кирова 46 | 765 | 2026-03-10 | Промышленный | 2 | внутр. проезд | 2026-05-04 | 2026-05-10 | ООО "ТОР"
1098 | Заводское шоссе 67 | 764 | 2026-03-10 | Промышленный | 2 | внутр. проезд | 2026-05-25 | 2026-05-31 | ООО "НПФ "21 век"
1099 | Переулок Ю.Павлова 10 | 763 | 2026-03-10 | Промышленный | 2 | газон | 2026-05-04 | 2026-05-10 | ООО "ТОР"
1100 | Самарская 95А | 769 | 2026-03-10 | Самарский | 1 | внутр. проезд | 2026-04-20 | 2026-04-26 | ООО "НПФ "21 век"
1101 | Ленинская 104 | 768 | 2026-03-10 | Самарский | 1 | внутр. проезд | 2026-04-20 | 2026-04-26 | ООО "НПФ "21 век"
1102 | Димитрова 39 | 767 | 2026-03-10 | кировский | 5 | тротуар | 2026-05-04 | 2026-05-10 | ООО "РСУ-94"
1103 | Стара Загора 114 | 766 | 2026-03-10 | Промышленный | 5 | тротуар | 2026-05-25 | 2026-05-31 | ООО "РСУ-94"
1104 | Металлургов 69А | 775 | 2026-03-10 | кировский | 5 | внутр. проезд | 2026-05-04 | 2026-05-10 | ООО "РСУ-94"
1105 | Кирова 24 | 793 | 2026-03-10 | Промышленный | 2 | газон | 2026-05-04 | 2026-05-10 | ООО "ТОР"
1106 | Садовая 251 | 794 | 2026-03-10 | ленинский | 1 | проезжая часть | 2026-04-27 | 2026-05-03 | ООО "НПФ "21 век"
1107 | Высоковольтная 6 | 792 | 2026-03-11 | советский | 4 | плитка | 2026-05-25 | 2026-05-31 | ООО "НПФ "21 век"
1108 | Чапаевская 171 | 797 | 2026-03-11 | ленинский | 1 | тротуар | 2026-04-27 | 2026-05-03 | ООО "НПФ "21 век"
1109 | Победы 138 | 796 | 2026-03-11 | кировский | 5 | газон | 2026-05-04 | 2026-05-10 | ООО "РСУ-94"
1110 | Димитрова 37А | 795 | 2026-03-11 | кировский | 5 | тротуар | 2026-05-04 | 2026-05-10 | ООО "РСУ-94"
1111 | Мечникова 52 | 800 | 2026-03-11 | Железнодорожный | 1 | внутр. проезд | 2026-04-27 | 2026-05-03 | ООО "НПФ "21 век"
1112 | Мирная 3 | 801 | 2026-03-12 | кировский | 5 | газон | 2026-05-04 | 2026-05-10 | ООО "РСУ-94"
1113 | Арцыбушевская 13 | 809 | 2026-03-12 | Железнодорожный | 1 | газон | 2026-04-27 | 2026-05-03 | ООО "НПФ "21 век"
1114 | Победы 71 | 808 | 2026-03-12 | советский | 2 | внутр. проезд | 2026-05-25 | 2026-05-31 | ООО "ТОР"
1115 | Пугачевская 27 | 807 | 2026-03-12 | кировский | 5 | внутр. проезд | 2026-05-04 | 2026-05-10 | ООО "РСУ-94"
1116 | Юбилейная 37 | 814 | 2026-03-12 | Кировский | 5 | тротуар | 2026-05-04 | 2026-05-10 | ООО "РСУ-94"
1117 | Димитрова 39 | бн | 2026-03-13 | Кировский | 5 | тротуар | 2026-05-04 | 2026-05-10 | ООО "РСУ-94"
1118 | Свободы 137А | бн | 2026-03-13 | Кировский | 2 | внутр. проезд | 2026-05-25 | 2026-05-31 | ООО "НПФ "21 век"